I

Guide de Diagnostic environnemental
dans le cadre de la
Coopération au développement
pour le secteur forestier

Cette partie des lignes directrices présente une méthodologie recommandée pour le Diagnostic environnemental des projets/programmes réalisés dans le cadre de la Coopération au développement pour le secteur forestier au cours des différentes phases du Cycle de projet. Chaque section peut être utilisée comme module autonome.

Cette partie est également disponible sur disquette.

Table des matières

INTRODUCTION AU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DANS LE CADRE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT POUR LE SECTEUR FORESTIER

La perspective environnementale

Qu’est-ce qu’on entend par Diagnostic environnemental?

Objectifs du Diagnostic environnemental

La procédure de Diagnostic environnemental

Étapes à suivre

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DURANT LA PHASE DE PROGRAMMATION DE PROJETS/PROGRAMMES FORESTIERS: SELECTION INITIALE

À propos de la liste de vérification

À quel moment doit-on utiliser la liste de vérification?

Objectifs

Démarche méthodologique

Liste de vérification A: Sélection initiale

Étape n° 1: Évaluer l’impact de l’idée de projet sur l’environnement

Étape n° 2: Décider de la classification de l’idée de projet durant la phase de Programmation

Étape n° 3: Décider des actions appropriées à mener

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DURANT LA PHASE D’IDENTIFICATION DE PROJETS/PROGRAMMES FORESTIERS: ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PRELIMINAIRE

À propos des listes de vérification

À quel moment doit-on utiliser les listes de vérification?

Objectifs

Démarche méthodologique

Liste de vérification B: Questions environnementales à intégrer dans les termes de référence d’une étude de pré-faisabibilité

Liste de vérification C: Évaluation environnementale préliminaire

Étape n° 1: Évaluer l’impact de l’idée de projet sur l’environnement

Étape n° 2: Reconsidérer la classification de l’idée de projet durant la phase d’Identification

Étape n° 3: Décider des actions appropriées à mener

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DURANT LA PHASE D’INSTRUCTION DE PROJETS/PROGRAMMES FORESTIERS: ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

À propos des listes de vérification

À quel moment doit-on utiliser les listes de vérification?

Objectifs

Démarche méthodologique

Liste de vérification D: Questions à étudier dans le cadre de l’Évaluation environnementale

Modèle de termes de référence pour l’Évaluation environnementale de projets/programmes forestiers (et d’activités forestières complémentaires ou de volets projets/programmes réalisés dans d’autres secteurs)

Liste de vérification E: Vérification de l’adéquation de l’Évaluation environnementale

Résumé de la vérification

Liste de vérification F: Reconsidérer la classification du projet durant la phase d’Instruction et décider des actions appropriées à mener

Étape n° 1: Reconsidérer la classification du projet durant la phase d’Instruction

Étape n° 2: Décider des actions appropriées à mener

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DURANT LA PHASE DE FINANCEMENT DES PROJETS/PROGRAMMES FORESTIERS: REVUE ET INTEGRATION DES RESULTATS DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

À propos de la liste de vérification

À quel moment doit-on utiliser la liste de vérification?

Objectifs

Démarche méthodologique

Liste de vérification G: Revue et intégration des résultats de l’Évaluation environnementale dans la Proposition de financement

Étape n° 1: Revoir l’Évaluation environnementale

Étape n° 2: Reconsidérer la classification du projet durant la phase de Financement

Étape n° 3: Décider des actions appropriées à mener

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DURANT LA PHASE DE MISE EN OEUVRE DES PROJETS/PROGRAMMES FORESTIERS: SUIVI ENVIRONNEMENTAL

À propos de la liste de vérification

À quel moment doit-on utiliser la liste de vérification?

Objectifs

Démarche méthodologique

Liste de vérification H: Suivi environnemental

Étape n° 1: Évaluer l’impact du projet sur l’environnement, l’efficacité et l’efficience des mesures d’atténuation

Étape n° 2: Reconsidérer la classification du projet durant la phase de Mise en oeuvre

Étape n° 3: Décider des actions appropriées à mener

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DURANT LA PHASE D’ÉVALUATION DES PROJETS/PROGRAMMES FORESTIERS: ÉVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT

À propos de la liste de vérification

À quel moment doit-on utiliser la liste de vérification?

Objectifs

Démarche méthodologique

Liste de vérification I: Évaluation de l’environnement

Étape n°1: Évaluer l’impact du projet sur l’environnement, l’efficacité et l’efficience des mesures d’atténuation

Étape n° 2: Reconsidérer la classification du projet

Étape n° 3: Tirer des leçons et faire des recommandations quant à l’intégration des questions environnementales dans de futurs projets/programmes forestiers

ANNEXES

Annexe A: Informations générales sur le Diagnostic environnemental dans le cadre de projets/programmes forestiers (et d’activités forestières complémentaires ou de volets projets/programmes) réalisés dans d’autres secteurs

Annexe B: Évaluation économique des coûts et bénéfices environnementaux dans le Diagnostic environnemental de projets/programmes forestiers (et d’activités forestières complémentaires ou de volets de projets/programmes réalisés dans d’autres secteurs)

# INTRODUCTION AU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DANS Le cadre de lA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT POUR LE SECTEUR ForestIER

## La perspective environnementale

Le développement durable et la mise en valeur des ressources naturelles sont au coeur de la politique communautaire de coopération au développement. Indépendamment du niveau d’action, tout développement a des effets sur l’environnement. En effet, l’environnement est une partie intégrante du processus global de développement. Il inclut les rapports et les interdépendances qui existent entre l’homme et les ressources naturelles. L’environnement est considéré comme la réserve et le flux des systèmes et ressources, vivants et non-vivants, renouvelables et non-renouvelables, dont dépend le bien-être de la société humaine.

La négligence des questions environnementales est une des raisons-clé pour laquelle nombre de projets n’arrivent pas à atteindre un impact durable. Les pressions principales sur l’environnement résultent de l’échec des prises de décision, tant au niveau du secteur public que du secteur privé, quant à refléter l’interaction des activités humaines avec la nature. Il en est de même du secteur forestier. L’expérience montre que l’environnement ne peut pas être protégé de manière efficace au travers de mesures rajoutées, dites de fin de ligne, qui laissent inchangées les politiques de base, les processus et les technologies.

Le défi consiste donc à éliminer progressivement les impacts négatifs sur l’environnement, des activités sociales et économiques. C’est pourquoi, la perspective environnementale dans le secteur forestier englobe les éléments suivants:

- Chercher à parer aux effets nocifs sur l’environnement résultant de tout projet/programme, en appliquant une approche préventive et précautionneuse.

- Appliquer une approche systématique garantissant la viabilité écologique et ce, à tous les stades du projet.

- Appliquer une approche transsectorielle tenant compte des conséquences tant directes qu’indirectes des actions menées.

Ces éléments sont reflétés dans les trois principes généraux de la Coopération au développement pour le secteur forestier qui tiennent compte de la dimension environnementale:

- Parer aux effets nocifs sur l’environnement, y compris sur la biodiversité.

- Mettre en valeur la base des ressources environnementales et maintenir la biodiversité pour les générations à venir.

- Déterminer et évaluer les coûts et bénéfices environnementaux.

Ces principes assurent la prise en compte systématique de la dimension environnementale des projets forestiers à tous les stades du cycle de vie d’un projet. Ils assurent également que les projets forestiers contribueront au développement durable et ce, du point de vue environnemental.

## Qu’est-ce qu’on entend par Diagnostic environnemental?

Le Diagnostic environnemental est la procédure systématique qui tient compte de la dimension environnementale des interventions de développement et ce, à tous les stades du Cycle de projet. Le Diagnostic environnemental va au delà d’une étude spécifique des aspects environnementaux d’un projet puisqu’il englobe tous les stades de la procédure, de la sélection initiale de tous les projets proposés à l’évaluation des impacts sur l’environnement, durant et après la mise en oeuvre du projet, y compris dans certains cas, une étude plus détaillée de l’Évaluation des incidences sur l’environnement. Le Diagnostic environnemental englobe donc la totalité de la procédure, tandis que l’Évaluation des incidences sur l’environnement n’en constitue qu’une partie.

La procédure de Diagnostic environnemental répond aux objectifs communautaires qui consistent, entre autres, à améliorer le succès et l’impact des projets/programmes de Coopération au développement pour le secteur forestier, en tenant compte et en intégrant tous les facteurs pertinents et notamment l’aspect environnemental. Cette procédure peut être utilisée pour tous les projets/programmes forestiers financés par la CE. De plus, elle peut être utilisée pour évaluer l’impact sur les forêts des projets réalisés dans d’autres secteurs.

Les politiques et pratiques environnementales de la Direction Générale IB (DG IB) et de la Direction Générale VIII (DG VIII) sont reprises dans ce document.

La méthodologie recommandée pour effectuer le Diagnostic environnemental repose sur:

- les lignes directrices de l’OCDE/CAD - Organisation de Coopération et de Développement Économiques/Comité d’Aide au Développement (1992): Bonnes pratiques pour les études de l’impact sur l’environnement exercé par les projets de développement. Paris, France (= OCDE/CAD Lignes directrices sur l’aide et l’environnement n° 1).

- le Manuel sur l’environnement et le Manuel des sources, publiés par la DG VIII.

- les notes directrices pertinentes de la DG IB.

- Évaluation des incidences sur l’environnement - Checklist d’examen, publié par la DG XI.

## Objectifs du Diagnostic environnemental

Les implications environnementales des projets forestiers varient en fonction des objectifs visés, des régions où se dérouleront les activités du projet, etc. Le Diagnostic environnemental est la procédure qui permet au personnel de la CE ainsi qu’aux responsables des pays partenaires d’assurer que durant chaque phase du Cycle de projet les dimensions environnementales sont véritablement prises en compte et intégrées. Cela signifie que la pertinence et le degré d’intégration des différents aspects d’un développement respectueux de l’environnement dans le Cycle de projet ont été examinés systématiquement et minutieusement et ce, dès les toutes premières phases de la préparation du projet/programme (p. ex. durant la programmation nationale ou sectorielle).

Le Diagnostic environnemental dans la Coopération au développement pour le secteur forestier poursuit deux objectifs principaux:

- Déterminer

- si les projets sont conformes aux principes environnementaux de la Coopération au développement pour le secteur forestier;

- si les projets nécessitent une considération plus poussée des questions environnementales;

- si les projets devraient être éliminés ou terminés, parce que leurs impacts négatifs sur l’environnement, actuels ou potentiels, sont trop élevés.

- Indiquer le niveau et l’urgence du recours à des conseils et à un soutien spécialisés requis par un projet/programme afin de mener des études/analyses détaillées.

La CE insiste pour que le Diagnostic environnemental soit appliqué comme outil et ce, à tous les stades du Cycle de projet, de manière à assurer que les principes environnementaux sont respectés et que les projets forestiers financés par la CE doivent améliorer réellement la qualité environnementale ou, tout au moins, qu’ils ont des impacts négatifs acceptables. Indépendamment de la phase dans laquelle se trouve le projet, il conviendra, le cas échéant, de modifier sa conception pour augmenter les bénéfices environnementaux ou minimiser les impacts négatifs. Des mesures correctives devront être formulées dès que possible, si des impacts négatifs sur l’environnement ont été identifiés ou prévus, ou sont prévisibles, de manière à ce que le projet/programme puisse progresser conformément au calendrier prévu, tout en étant amélioré sous l’angle de la protection de l’environnement et des ressources naturelles (cf. Quatrième Convention ACP-CE de Lomé, Article 37). L’intégration du Diagnostic environnemental dans les projets de Coopération au développement pour le secteur forestier assure ainsi leur conformité et leur viabilité au regard de l’environnement.

Le Diagnostic environnemental peut être considéré comme un outil préventif de gestion de projet, qui aidera normalement à gagner du temps, puisqu’il permettra d’anticiper et de parer aux problèmes qui pourraient empêcher un projet d’atteindre ses objectifs, le repousser ou le rendre plus coûteux, voire même inabordable. De plus, le Diagnostic environnemental assure la disponibilité des informations requises par les décideurs et le public, même si celles-ci sont demandées subitement et après coup, ce qui permet d’éviter les recherches de dernière minute, qui prennent du temps.

## La procédure de Diagnostic environnemental

Il convient d’avoir un système de Diagnostic environnemental efficace, si l’on veut aider le personnel de la Commission et les différents responsables des pays partenaires à faire un examen adéquat de l’impact sur l’environnement des projets/programmes forestiers, et en particulier de ceux qui pourraient affecter les ressources naturelles ou les écosystèmes. Le tableau suivant résume la procédure à suivre en matière de Diagnostic environnemental réalisé dans le cadre de la Coopération au développement pour le secteur forestier.

| Procédure de Diagnostic environnemental réalisé dans le cadre de la Coopération au développement pour le secteur forestier |  |
| --- | --- |
| Programmation: | La Sélection initiale des projets/programmes de développement détermine si ces derniers risquent d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement et doivent par conséquent faire l’objet d’une évaluation environnementale plus approfondie. |
| Identification: | L’Évaluation environnementale préliminaire (EEP) des projets/programmes susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement fournit les premiers éléments quant au niveau requis de l’analyse environnementale et ce, de manière rentable. |
| Instruction: | L’Évaluation environnementale (EE) détermine les conséquences possibles du projet sur l’environnement ainsi que chaque mesure de protection de l’environnement qu’il conviendra d’inclure dans la conception du projet. L’Évaluation environnementale est réalisée, soit dans le cadre d’une étude de faisabilité, soit dans le cadre d’une étude autonome d’Évaluation des incidences sur l’environnement. |
| Financement: | La Revue des résultats de l’Évaluation environnementale assure l’insertion des mesures environnementales dans la Proposition de financement. |
| Mise en oeuvre: | Le Suivi environnemental vérifie les impacts du projet sur l’environnement et l’adéquation des mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement. |
| Évaluation: | L’Évaluation de l’environnement, qui porte sur les différents aspects du projet, permet d’obtenir une remontée de l’information quant à l’avancement du projet et de tirer des leçons des expériences vécues, afin d’en faire bénéficier les projets à venir. |

L’Évaluation des incidences sur l’environnement est une partie du Diagnostic environnemental à effectuer durant la phase d’Instruction. Pour beaucoup de projets réalisés dans le cadre de la Coopération au développement pour le secteur forestier, il sera nécessaire de procéder à une Évaluation exhaustive des incidences sur l’environnement. C’est pourquoi il conviendra de prêter une attention toute particulière à l’Évaluation des incidences sur l’environnement des projets forestiers durant la phase d’Instruction.

NB: Dans d’autres contextes, le terme d’Évaluation des incidences/impacts sur l’environnement pourra décrire la procédure globale de Diagnostic environnemental.

### Étapes à suivre

Le Diagnostic environnemental effectué dans le cadre de la Coopération au développement pour le secteur forestier suit une démarche méthodologique spécifique pour chaque phase du Cycle de projet. Dans une première étape, on évalue les impacts des projets sur l’environnement, dans une deuxième étape, le projet est classé dans une catégorie, et dans une troisième étape, on définit les actions respectives à mener.

Sont présentées ci après différentes listes de vérification pour les différentes phases du Cycle de projet. Ces listes ont été conçues pour une utilisation rapide et facile car elles nécessitent normalement très peu de temps pour être remplies. Veuillez utiliser ces listes de vérification pour bien réfléchir aux questions environnementales soulevées par les projets réalisés dans le secteur forestier.

Le Diagnostic environnemental deviendra ainsi un outil important pour le personnel de la Commission et les responsables des pays partenaires. Les prochaines étapes permettent de faire une évaluation régulière des impacts sur l’environnement et ceci sur la base des documents respectifs, de classer les projets dans des catégories d’impact environnemental et de décider des mesures appropriées à mener pour assurer que les projets/programmes forestiers soutenus par la CE améliorent la qualité environnementale ou, tout au moins, que les impacts négatifs de ces mêmes projets/programmes restent acceptables.

#### Étape n° 1: Évaluer l’impact du projet sur l’environnement

Les questions proposées dans les listes de vérification à l’Étape n° 1 reflètent la nature spécifique de la phase du Cycle de projet et représentent les principaux éléments des principes environnementaux de la politique communautaire (cf. Tome I).

Les questions environnementales des projets forestiers varient en fonction des objectifs du projet. C’est pourquoi, dans la mesure du possible, on a tenu compte des différentes accentuations, au moment de l’élaboration des listes de vérification. En revanche, toutes les questions ne s’appliquent pas forcément à tous les types de projets.

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement, menée à l’Étape n° 2, fournit la base de la classification environnementale du projet, menée à l’Étape n° 2.

!Veuillez noter que le système d’évaluation présenté dans cette partie des lignes directrices (“Forte - Moyenne -Faible”) doit être considéré comme un moyen de refléter vos expériences personnelles et vos opinions, en fonction des informations disponibles. Selon le contexte, les termes “Forte - Moyenne - Faible” devront être interprétés respectivement par “Haut(e)/Élevé(e) - Moyen(ne) - Bas/Faible”.

#### Étape n° 2: Décider de la classification ou de la reclassification du projet

Pour pouvoir classer les projets/programmes de la Coopération au développement pour le secteur forestier, il est utile de distinguer entre les projets ayant des impacts positifs significatifs sur l’environnement et les projets ayant des impacts négatifs sur l’environnement, puisque les mesures prises durant le Cycle du projet et destinées à améliorer les performances en matière d’environnement différeront selon les cas.

C’est pourquoi il conviendra d’utiliser le tableau suivant pour classer les projets/programmes forestiers durant toutes les phases du Cycle de projet:

Classification environnementale des projets/programmes réalisés dans le cadre de la Coopération au développement pour le secteur forestier

On utilise quatre catégories pour évaluer l’impact de projets/programmes forestiers sur l’environnement:

Catégorie I:	Projets spécialement conçus pour améliorer la qualité environnementale (p. ex. aménagement des bassins versants, éducation et formation en matière d’environnement, conservation du sol, planification de l’utilisation des terres, création de zones protégées, reboisement d’anciens terrains forestiers/afforestation, gestion des forêts, gestion de la faune et de la flore).

Catégorie II:	Projets non susceptibles d’avoir ou n’ayant aucun impact significatif sur l’environnement (p. ex. programmes d’éducation et de formation en général, développement institutionnel, certaines recherches).

Catégorie III:	Projets susceptibles d’avoir ou ayant des impacts négatifs modérés sur l’environnement (p. ex. recherche liée à la foresterie dans des écosystèmes fragiles et dans des zones protégées).

Catégorie IV:	Projets susceptibles d’avoir ou ayant des impacts négatifs significatifs sur l’environnement (p. ex. plantations à grande échelle avec opérations d’abattage mécanisées).

Le système de classification est une combinaison des systèmes utilisés par les DG IB et DG VIII.

La classification des projets doit se répéter à chaque phase du Cycle de projet. En effet, cette reclassification continuelle permet:

- d’améliorer la conception du projet durant sa préparation (de la Programmation au Financement), afin que le projet proposé n’ait pas d’impacts négatifs significatifs sur l’environnement, c’est-à-dire qu’il peut être classé dans la Catégorie I, II ou III avant sa mise en oeuvre

- d’assurer que durant la mise en oeuvre les performances du projet en matière d’environnement, telles qu’elles ont été pronostiquées, seront atteintes et ne seront pas contrecarrées, p. ex. par des impacts imprévus sur l’environnement, des mesures d’atténuation inefficaces ou une augmentation considérable des coûts entraînés par les mesures d’atténuation

- d’assurer que durant l’Évaluation les expériences gagnées au cours du cycle de vie du projet seront analysées et que des recommandations seront faites quant à l’intégration des questions environnementales dans les projets/programmes forestiers à venir

Les catégories données (I - IV) ne sont pas rigides. Elles ne sont rien de plus qu’un guide pour essayer d’assurer que la nature et l’ampleur de l’impact environnemental susceptible d’apparaître durant le projet/programme sont évaluées et reconnues aussi tôt et aussi minutieusement que possible.

#### Étape n° 3: Décider des actions appropriées à mener

La classification du projet dans une catégorie d’impact environnemental devrait permettre de définir les actions appropriées à mener. À la fin de la liste de vérification de chaque phase du Cycle de projet, on trouvera une recommandation quant aux actions appropriées à mener en fonction de la classification du projet. Cependant, il pourra s’avérer nécessaire de formuler en plus les actions supplémentaires à mener.

Politiques en matière d’environnement

Traité de l’Union européenne

La Communauté vise à intégrer les aspects environnementaux dans toutes les activités de développement. Cette intégration est l’outil de base en matière d’orientations politiques, qui permet d’atteindre l’objectif du développement durable. L’intégration est devenue une obligation légale en vertu du Traité de l’Union européenne:

- “Les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Communauté.” (Article 130r2)

Résolution du Conseil et des États membres sur l’évaluation environnementale dans le cadre de la coopération au développement en date du 15 juillet 1996

Dans son Article I (1) la Résolution stipule ce qui suit: “Une des principales leçons que l’on peut tirer de la théorie et de la pratique du développement durable est qu’une action environnementale efficace ne peut venir se greffer sur des politiques sociales et économiques inchangées. Les préoccupations relatives à l’environnement doivent au contraire être intégrées dans la procédure de sélection et de mise en oeuvre de chaque politique, programme et projet. Différents instruments permettent d’encourager cette intégration. Parmi ceux-ci, l’Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) est l’un des plus importants. L’objectif final est d’intégrer pleinement les préoccupations relatives à l’environnement dans la préparation des projets et des programmes comme dans l’élaboration des stratégies et des politiques.”

Quant aux principes et aux méthodes à suivre, l’Article II stipule ce qui suit:

6.	“Le Conseil reconnaît l’importance de l’évaluation environnementale qui est un instrument permettant de fournir aux décideurs des informations décisives pour la sélection, la conception et la mise en oeuvre des projets. L’EIE est une manière appropriée et progressive de procéder à plusieurs niveaux à une analyse environnementale, des études complètes d’impact environnemental n’étant effectuées que pour les projets qui le nécessitent.

7.	L’évaluation environnementale fait partie intégrante de l’analyse et de la conception des projets, à côté des composantes économiques, sociales et techniques. Elle devrait être intégrée dans le cycle des projets depuis l’identification et l’appréciation (sic = Instruction) jusqu’à la surveillance (sic: suivi) et l’évaluation en passant par la préparation et la mise en oeuvre, ce qui permettrait d’améliorer la définition et la formulation des projets, de prévoir des mesures de correction et d’atténuation des effets et de consulter la population locale concernée. (...)

9.	Les politiques et les pratiques de la Communauté et des États membres en matière d’évaluation environnementale devraient prendre en compte et compléter les travaux sur la cohérence de l’évaluation environnementale qui sont en cours au sein du Groupe OCDE/CAD sur l’environnement et la coopération au développement.”

Dans ses recommandations, le Conseil souligne la nécessité de disposer de mécanismes efficaces “pour assurer:

- l’application systématique des procédures EIE avant l’approbation formelle de tout projet communautaire en matière de développement, y compris l’intégration des résultats des études EIE dans la conception des projets sous la forme de plans de gestion environnementale. Dans ce contexte, l’amélioration de la capacité de présélection constitue une priorité;

- une gestion rationnelle des aspects relatifs à l’environnement pendant la mise en oeuvre des projets (...)” (Article 11), et ceci par le suivi et l’évaluation.

Quatrième Convention ACP-CE de Lomé

La coopération entre la CE et les états ACP doit reposer sur les politiques environnementales de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé. Celle-ci stipule qu’une telle coopération doit “reposer sur un équilibre durable entre ses objectifs économiques, la gestion rationnelle de l’environnement et la valorisation des ressources naturelles et humaines” (Article 4). En d’autres termes, cette déclaration fait appel à une approche intégrée en matière de coopération au développement et d’environnement, dans laquelle l’aspect environnemental est reconnu comme une dimension-clé du développement durable.

Dans le cadre de la coopération CE-ACP, la CE soutiendra les projets/programmes dont les objectifs primaires en matière d’environnement répondent aux besoins et aux priorités des États ACP, non seulement dans leur contexte national, mais aussi dans le contexte global environnemental. Selon les Articles 33 à 41, les projets/programmes qui ont des objectifs primaires en matière d’environnement sont ceux qui: (1) rétablissent les équilibres écologiques (2) sauvegardent les ressources naturelles, les écosystèmes, la diversité forestière et biologique et assurent leur exploitation rationnelle, (3) réduisent les risques environnementaux vis-à-vis de la santé humaine et (4) réduisent la pollution et le gaspillage à un minimum.

La Convention considère qu’il est impératif d’établir des mesures et des conditions pour mettre en oeuvre ces politiques environnementales (cf. par exemple, Article 37). Ces mesures et ces conditions doivent inclure des analyses et des évaluations des impacts sociaux, économiques et environnementaux des projets. L’Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) constitue une de ces mesures. En tant que composante-clé du Diagnostic environnemental, elle doit être faite le plus tôt possible, c’est-à-dire avant de prendre toute autre décision.

Règlement (CE) N° 3062/95 du Conseil du 20 décembre 1995 relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicales

Le Règlement souligne la nécessité de respecter la dimension environnementale du développement et d’évaluer l’impact des activités menées sur l’environnement. Ceci est reflété, par exemple, dans ses Articles 2 et 4:

- “Gestion durable de la forêt: la gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial, sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes.” (Article 2)

- “La Communauté demande que les actions à exécuter au titre du présent règlement fassent l’objet de rapports préalables sur leur incidence écologique, sociale, économique et culturelle, dans lesquels seront mentionnés leurs objectifs spécifiques, qualitatifs ou quantitatifs. Le cas échéant, ces actions sont évaluées avec la participation des populations locales.” (Article 4)

Règlement (CEE) N° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l’aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie

Dans son Article 1, le Règlement stipule que “la Communauté accorde une importance primordiale à la promotion de (...) la protection de l’environnement”, et l’Article 5 souligne que la “Protection de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que le développement durable sont des priorités à long terme. Un pourcentage de 10% constituant la moyenne pondérée des ressources financières nécessaires de l’aide (...) est réservé à des projets visant spécifiquement la protection de l’environnement, et en particulier, la protection des forêts tropicales. De plus, il convient de prêter attention à toutes les actions destinées à protéger l’environnement et les ressources naturelles.”

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 1er février 1993 concernant un programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement et de développement durable (93/C 138/01)

Dans sa Partie II, la Résolution définit le rôle de la Communauté sur la scène internationale élargie. Elle inclut un résumé des menaces et des questions environnementales, parmi lesquelles il convient de citer les changements climatiques, la réduction de la biodiversité et la déforestation. Le Chapitre 11 traite de la coopération internationale et souligne la position de la Communauté sur les problèmes majeurs et autres questions prioritaires.

Le Chapitre 12 définit l’approche en matière d’environnement dans le cadre de la coopération bilatérale qui englobe les États ACP et les pays ALA. Ce chapitre souligne que la Communauté s’engage à “aider les pays en voie de développement à faire face aux problèmes environnementaux de plus en plus graves qu’ils connaissent, et à instaurer un développement soutenable”. Ce chapitre souligne également que la Communauté et les États membres continueront d’intensifier leurs efforts.

La Résolution souligne le besoin d’établir un équilibre entre les avantages à court terme perçus par les individus ou les organisations, et les avantages à long terme pour la société dans son ensemble. À cet effet, la Résolution présente une liste des mesures horizontales prioritaires nécessaires:

- établissement de prix réels, c.-à-d. assimilation des coûts externes par des mécanismes de détermination des valeurs et des coûts, analyse des coûts et bénéfices, mesures incitatives économiques et fiscales, audit environnemental, responsabilité civile, etc.;

- amélioration de la base de données;

- information, éducation et formation de tous les acteurs économiques;

- intégration mutuelle complète des politiques environnementales et autres politiques.

La gestion durable des ressources naturelles fait partie des champs d’action prioritaires du programme de politique et d’action.

# DIAGNOSTIC environnemental dURanT la phase de programmation de projets/programmes forestiers:
SELECTION InitialE

## À propos de la liste de vérification

### À quel moment doit-on utiliser la liste de vérification?

La sélection initiale des idées de projets doit se faire durant ou peut après l’achèvement de la Programmation. Elle pourra également se faire à un stade ultérieur lorsque l’ébauche du projet sera plus claire.

Étant donné que les informations sur tout projet/programme individuel sont encore provisoires au stade de la Programmation, les évaluations concernant la nature et l’ampleur des impacts sur l’environnement ont également un caractère provisoire.

### Objectifs

La sélection initiale poursuit trois objectifs principaux:

- déterminer si le projet nécessite une considération plus poussée de l’environnement;

- indiquer l’étendue du Diagnostic environnemental requise par un projet;

- identifier les projets susceptibles de ne pas avoir d’impacts significatifs sur l’environnement.

Ainsi, la sélection initiale permet

- d’identifier la portée potentielle des projets sur l’environnement et ce, à un stade précoce;

- d’éviter de perdre du temps et de gaspiller des ressources sur des projets qui ne risquent pas d’engendrer des problèmes environnementaux significatifs;

- d’identifier les questions environnementales à inclure dans les termes de référence d’une étude de pré-faisabilité.

### Démarche méthodologique

La procédure comprend trois étapes:

- Étape n° 1: Évaluer l’impact de l’idée de projet sur l’environnement

- Étape n° 2: Décider de la classification de l’idée de projet

- Étape n° 3: Décider des actions appropriées à mener

L’Étape n° 1 devrait permettre de répondre aux questions suivantes:

- Le projet vise-t-il spécifiquement l’amélioration de la qualité environnementale?

- Dans quel type de zone le projet sera-t-il localisé?

- À quel type d’impact sur l’environnement peut-on s’attendre?

- De quels volets (Thèmes) le projet se compose-t-il et quels sont leurs impacts potentiels sur l’environnement?

!Les instructions relatives à l’utilisation des listes de vérification sont imprimées en italique. Veillez à ce que vos commentaires soient le plus bref possible et utilisez les espaces réservés. Néanmoins, si vous avez besoin de plus d’espace pour apporter vos commentaires, veuillez utiliser dans ce cas une feuille séparée et le signaler à l’endroit approprié.

## Liste de vérification A: Sélection initiale

!La liste de vérification ci-dessous se divise en trois parties. Cochez la case qui, selon vous, répond le mieux à la question posée. Si vous n’êtes pas sûr de votre réponse, ne cochez aucune case et apportez un commentaire approprié. Veuillez utiliser une copie de la Liste de vérification A pour chaque idée de projet/programme (ou d’activité forestière complémentaire ou de volets de projets/programmes réalisés dans d’autres secteurs). Si vous avez besoin de plus d’espace pour apporter vos commentaires, veuillez utiliser une feuille séparée et le signaler à l’endroit approprié.

| Titre provisoire du projet/programme portant sur le secteur forestier: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre du projet/programme portant sur un autre secteur: |  | Volet/activité forestière proposé(e): |

### Étape n° 1: Évaluer l’impact de l’idée de projet sur l’environnement

|  | Votre évaluation |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |  |
| a) De quel type de projet s’agit-il? |  |  |  |  |  |
| - Le projet a-t-il été conçu spécifiquement pour améliorer la qualité environnementale? |  |  |  |  |  |
| - b) Dans quel type de zone le projet sera-t-il localisé? |  |  |  |  |  |
| - Forêt tropicale. |  |  |  |  |  |
| - Terre humide, y compris les mangroves. |  |  |  |  |  |
| - Rivière, lac et alentours, zone côtière ou petite île. |  |  |  |  |  |
| - Terre semi-aride ou autre zone soumise ou susceptible d’être soumise à l’érosion ou à la désertification. |  |  |  |  |  |
| - Zone montagneuse. |  |  |  |  |  |
| - Zone contenant des espèces en voie de disparition, servant d’habitat critique à une espèce en danger ou riche en biodiversité ou contenant des biotopes sensibles du point de vue environnemental. |  |  |  |  |  |
| - Zone primordiale de recharge en eau souterraine. |  |  |  |  |  |

| - Parc national, réserve naturelle ou zone de conservation. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zone sauvage en grande partie non affectée par la population. |  |  |  |  |  |  |
| - Paysage naturel ou culturel unique en son genre, ou zone dotée d’une valeur historique, archéologique, esthétique ou scientifique. |  |  |  |  |  |  |
| - c) De quels volets (Thèmes) le projet se compose-t-il et quels sont leurs impacts potentiels sur l’environnement? |  |  |  |  |  |  |
| Thèmes | Votre évaluation (impacts) |  |  |  |  | Commentaires |
| 1 = Question non pertinente, 2 = Positifs, 3 = Neutres, 4 = Partiellement négatifs, 5 = Négatifs significatifs |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - Politiques, cadres juridique et institutionnel du secteur forestier. |  |  |  |  |  |  |
| - Conservation des écosystèmes et de la biodiversité des forêts tropicales. |  |  |  |  |  |  |
| - Gestion durable des ressources forestières. |  |  |  |  |  |  |
| - Création de ressources forestières. |  |  |  |  |  |  |
| - Exploitation, transformation, marketing et commerce de bois et autres produits forestiers. |  |  |  |  |  |  |
| - Certification de gestion forestière et de produits forestiers. |  |  |  |  |  |  |
| - Éducation et formation en matière de foresterie. |  |  |  |  |  |  |
| - Recherche en matière de foresterie. |  |  |  |  |  |  |
| - Information et communication en matière de foresterie. |  |  |  |  |  |  |

### Étape n° 2: Décider de la classification de l’idée de projet durant la phase de Programmation

!En fonction de l’évaluation que vous avez faite à l’Étape n° 1, il vous conviendra de décider de la classification de l’idée de projet et de cocher la case appropriée. Si vous avez l’impression que l’idée de projet ne correspond pas à la catégorie recommandée, veuillez la classer dans la catégorie qui vous semble la plus appropriée en apportant vos commentaires ci-après.

|  | Catégorie I | Projets spécialement conçus pour améliorer la qualité environnementale. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 1, vous avez répondu à la question a) par “oui”. |
| --- | --- | --- |
|  | Catégorie II | Projets non susceptibles d’avoir ou n’ayant aucun impact significatif sur l’environnement. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 1, vous avez répondu - à la question a) par “non”, et - à toutes les questions sous b) par “non”, et - à toutes les questions sous c) par “neutres” ou “positifs”. |
|  | Catégorie III | Projets susceptibles d’avoir ou ayant des impacts négatifs modérés sur l’environnement. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 1, vous avez répondu - à la question a) par “non”, et - au moins à une des questions sous b) par “oui”, et - à aucune des questions sous c) par “négatifs significatifs”. |
|  | Catégorie IV | Projets susceptibles d’avoir ou ayant des impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 1, vous avez répondu - à la question a) par “non”, et - au moins à une des questions sous c) par “négatifs significatifs”. |
|  | Aucune catégorie | Aucune classification possible. Recommandation: cochez cette case si vous n’êtes pas sûr de la classification de l’idée de projet, p. ex. à cause d’un manque d’informations détaillées. |

Commentaires sur la classification de l’idée de projet:

### Étape n° 3: Décider des actions appropriées à mener

!En fonction de l’évaluation que vous avez faite à l’Étape n° 2, il vous conviendra de décider des actions appropriées à mener et de cocher la case respective. Si vous pensez que l’action recommandée ne correspond pas à votre situation, choisissez alors celle qui vous semble la plus appropriée et apportez votre commentaire ci-après.

Veuillez utiliser les résultats de la sélection initiale pour préparer les éléments des termes de référence qui portent sur les questions environnementales et qui sont à inclure dans l’étude de pré-faisabilité.

|  | Une considération détaillée des questions environnementales n’est pas nécessaire dans l’étude de pré-faisabilité. Vérifiez durant la phase d’Identification si le projet risque toujours d’avoir ou n’a aucun impact significatif sur l’environnement. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 2, vous avez classé le projet dans la Catégorie II. |
| --- | --- |
|  | Une considération détaillée des questions environnementales est nécessaire dans l’étude de pré-faisabilité. Les termes de référence de l’étude de pré-faisabilité (cf. Partie G) spécifieront les questions environnementales à traiter (cf. phase d’Identification). Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 2, vous avez classé ce projet dans les Catégories I, III, IV ou si aucune classification n’a été possible. |

Commentaires sur les actions à mener:

!Faites la liste des actions supplémentaires à mener qui pourraient s’avérer nécessaires pour les volets de projets individuels.

| Thèmes du projet | Actions à mener |
| --- | --- |

Date:

Délégation:      	Responsable géographique:

Signatures:

Fin de l’évaluation, Sélection initiale -

Phase de Programmation

# Diagnostic ENVIRONNEMENTal durant la phase d’Identification de projets/programmes forestiers:
ÉVALUATION environnementale PRELIMINAIRE

## À propos des listes de vérification

### À quel moment doit-on utiliser les listes de vérification?

Une étude de pré-faisabilité est requise pendant la phase d’Identification du Cycle de projet pour assurer l’identification de tous les problèmes, l’évaluation des solutions alternatives et pour confirmer que la solution préférée répond aux critères de viabilité. La protection de l’environnement constitue un de ces critères.

À la fin de la phase de Programmation, l’idée du projet a été classée et des actions appropriées ont été formulées. Deux cas de figure sont possibles:

- soit l’idée de projet a été classée dans la Catégorie II et alors il n’est pas nécessaire d’avoir une considération détaillée des questions environnementales dans l’étude de pré-faisabilité;

- soit l’idée de projet a été classée dans la Catégorie I, III ou IV et alors les termes de référence de l’étude de pré-faisabilité (cf. Partie G) devront indiquer les questions environnementales à étudier (cf. Liste de vérification B).

Une Évaluation environnementale préliminaire (EEP) devra être effectuée pour chaque concept de projet présenté dans l’ébauche de l’étude de pré-faisabilité (cf. Liste de vérification C).

### Objectifs

L’EEP permet d’intégrer une indication de la gamme et de l’importance des impacts potentiels d’un projet forestier sur l’environnement dans l’étude de pré-faisabilité et de déterminer le niveau requis pour la conduite d’une analyse environnementale ultérieure.

### Démarche méthodologique

La Liste de vérification B permet d’intégrer les questions environnementales dans les termes de référence d’une étude de pré-faisabilité.

La Liste de vérification C est conçue pour être utilisée avec un minimum d’intrants techniques spéciaux. Elle comprend trois étapes:

- Étape n° 1: Évaluer l’impact de l’idée de projet sur l’environnement

- Étape n° 2: Reconsidérer la de l’idée de projet

- Étape n° 3: Décider des actions appropriées à mener

Cette démarche méthodologique suit la structure de l’Évaluation environnementale telle que définie dans ces lignes directrices:

- Sources d’impacts: caractéristiques ou éléments du projet ayant un impact sur l’environnement (p. ex. abattage à grande échelle, monoplantations).

- Récepteurs d’impacts: caractéristiques ou éléments d’un environnement susceptibles d’être affectés par un projet (p. ex. habitations humaines situées près de la zone concernée par le projet, forêts tropicales, mangroves et forêts marécageuses).

- Impacts sur l’environnement: nature, ampleur et importance des impacts que le projet proposé pourrait avoir sur l’environnement récepteur (p. ex érosion, réduction de la faune et de la flore, suite à des activités d’exploitation).

- Mesures d’atténuation: mesures qui pourront être prises pour parer, réduire, gérer, remédier ou compenser les impacts sur l’environnement (p. ex. intégration des communautés et des populations locales dans la planification et la mise en oeuvre, l’élaboration de critères pour l’abattage et le façonnage sur des pentes et à proximité de zones d’eau).

- Afin que le Diagnostic environnemental soit le plus efficace possible, il conviendra de tenir compte d’alternatives de projet dans l’étude de pré-faisabilité. En effet, le type de projet, l’échelle et le site peuvent considérablement réduire les impacts potentiels sur l’environnement, voire même améliorer la qualité environnementale, ce qui permettra d’économiser sur les mesures d’atténuation. Il est recommandé de remplir la liste de vérification EEP si l’on veut comparer les alternatives de projets, étant donné qu’elle est simple et qu’elle demande beaucoup moins de temps et d’investissement qu’une étude EIE (Évaluation des incidences sur l’environnement).

!

Les instructions relatives à l’utilisation des listes de vérification sont imprimées en italique. Veillez à ce que vos commentaires soient le plus bref possible et utilisez les espaces réservés. Néanmoins, si vous avez besoin de plus d’espace pour apporter vos commentaires, veuillez utiliser dans ce cas une feuille séparée et le signaler à l’endroit approprié.

## Liste de vérification B: Questions environnementales à intégrer dans les termes de référence d’une étude de pré-faisabibilité

!Veuillez intégrer les tâches suivantes du consultant dans les termes de référence de l’étude de pré-faisabilité et, le cas échéant, veuillez y ajouter d’autres tâches. Veuillez utiliser une copie de la Liste de vérification B pour chaque idée de projet/programme (ou d’activité forestière complémentaire ou de volets de projets/programmes réalisés dans d’autres secteurs). Si vous avez besoin de plus d’espace pour apporter vos commentaires, veuillez utiliser une feuille séparée et le signaler à l’endroit approprié.

| Titre provisoire du projet/programme portant sur le secteur forestier: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre du projet/programme portant sur un autre secteur: |  | Volet/activité forestière proposé(e): |

|  | Tâches du consultant |  | À intégrer à la section ... du Format standard des termes de référence pour une étude de pré-faisabilité |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Collecter, regrouper, évaluer et présenter les plus importantes données de la ligne de base concernant l’environnement physique, biologique et socio-culturel de la région à étudier (situation avant-projet), données susceptibles d’être pertinentes pour les impacts potentiels sur l’environnement. |  | Sections 2.2, 2.3, 2.4, 6.3 |
| II | Identifier et analyser les principaux impacts sur l’environnement du projet proposé, y compris les effets qu’un environnement modifié peut avoir sur les populations locales. |  | Section 6.3, Appendice technique 4 |
| III | Décrire le cadre institutionnel, réglementaire et législatif du pays bénéficiaire, régissant la qualité environnementale, la santé publique, la protection des zones sensibles, les espèces en danger, le contrôle de l’utilisation des terres, etc., dans la mesure où ces éléments sont pertinents au projet proposé. |  | Section 2.1, 2.2, 6.3 |
| IV | Dans la mesure du possible, analyser les alternatives et les mesures d’atténuation possibles du projet identifié ou proposé et identifier les besoins institutionnels pour mettre en oeuvre les recommandations. |  | Section 6.3, Appendice technique 4 |
| V | Décrire l’ampleur et la qualité des informations obtenues et expliquer les manques significatifs d’informations et toutes incertitudes liées aux prévisions des impacts. Sur cette base, proposer le format d’une analyse environnementale ultérieure (étude EIE autonome ou analyse en tant que partie de l’étude globale de faisabilité) et les termes de référence d’une telle analyse. |  | Section 2.6, 6.3, 8, Appendice technique 5 |

!Veuillez faire la liste des tâches supplémentaires du consultant, à intégrer dans les termes de référence de l’étude de pré-faisabilité.

| Questions | Tâches supplémentaires du consultant | À intégrer à la section ... du Format standard des termes de référence pour une étude de pré-faisabilité |
| --- | --- | --- |

## Liste de vérification C: Évaluation environnementale préliminaire

!La liste présentée ci-dessous se divise en quatre parties. Cochez la case qui, selon vous, répond le mieux à la question posée. Si vous n’êtes pas sûr de votre réponse, ne cochez aucune case et apportez un commentaire approprié. Pour de plus amples informations sur les sujets couverts par cette liste de vérification, veuillez vous référer à l’Annexe A: Informations générales sur le Diagnostic environnemental. Veuillez utiliser une copie de la Liste de vérification C pour chaque idée de projet/programme (ou d’activité forestière complémentaire ou de volets de projets/programmes réalisés dans d’autres secteurs). Si vous avez besoin de plus d’espace pour apporter vos commentaires, veuillez utiliser une feuille séparée et le signaler à l’endroit approprié.

| Titre provisoire du projet/programme portant sur le secteur forestier: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre du projet/programme portant sur un autre secteur: |  | Volet/activité forestière proposé(e): |

### Étape n° 1: Évaluer l’impact de l’idée de projet sur l’environnement

|  | Votre évaluation |  |  |  | Commentaires |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |  |  |  |
| a) De quel type de projet s’agit-il? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le projet a-t-il été conçu spécifiquement pour améliorer la qualité environnementale? |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Sources d’impacts: Quel sera l’impact potentiel, sur l’environnement, ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Votre évaluation |  |  |  |  | Commentaires |
| 1 = Question non pertinente, 2 = Forte, 3 = Moyenne, 4 = Faible |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| - ... du site sélectionné pour le projet? |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... de la préparation des terres, y compris toute l’infrastructure nécessaire? |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... des opérations forestières (p. ex. les systèmes de récolte, l’agroforesterie)? |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... du type et du degré de mécanisation? |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... des intrants chimiques appliqués? |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... de l’introduction de nouvelles essences? |  |  |  |  |  |  |  |

| - ... de la main-d’oeuvre qualifiée et non qualifiée et de l’infrastructure connexe? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ... de la réponse des communautés locales affectées par le projet? |  |  |  |  |  |
| - .. des intrants nécessaires à la transformation des produits forestiers (p. ex. énergie, eau, produits chimiques)? |  |  |  |  |  |
| - ... des rebuts, effluents et émissions provenant de la transformation de produits forestiers? |  |  |  |  |  |
| - c) Récepteurs d’impacts: Quel est l’impact environnemental possible sur ... |  |  |  |  |  |
| - ... les communautés locales? |  |  |  |  |  |
| - ... les habitants des forêts? |  |  |  |  |  |
| - ... les paysans? |  |  |  |  |  |
| - ... la chasse et la cueillette? |  |  |  |  |  |
| - ... les forêts tropicales? |  |  |  |  |  |
| - ... les terres humides, y compris les mangroves? |  |  |  |  |  |
| - ... les rivières, les lacs et leurs alentours, les zones côtières ou les petites îles? |  |  |  |  |  |
| - ... les terres semi-arides ou autres zones soumises ou susceptibles d’être soumises à l’érosion ou à la désertification? |  |  |  |  |  |
| - ... les zones montagneuses? |  |  |  |  |  |
| - ... les zones sensibles, p. ex. les zones contenant des espèces en danger, leurs habitats critiques, riches en biodiversité? |  |  |  |  |  |
| - ... les zones primordiales de recharge en eau souterraine? |  |  |  |  |  |
| - ... les parcs nationaux, réserves naturelles, zones de conservation? |  |  |  |  |  |
| - ... les zones sauvages en grande partie non affectées par les populations? |  |  |  |  |  |
| - ... les paysages naturels ou culturels uniques en leur genre, ou zones dotées de valeurs historiques, archéologiques, esthétiques ou scientifiques? |  |  |  |  |  |
| - d) Impacts sur l’environnement: Quelle est l’importance des impacts possibles, sur l’environnement, ... |  |  |  |  |  |
| - ... de l’érosion causée, p. ex. par l’enlèvement de terre sur des terrains en pente, le défrichage de végétation sur des pentes, la perturbation du sous-étage forestier? |  |  |  |  |  |
| - ... de la dégradation du sol causée par le compactage et le corroyage mécanisés, la perte de matières organiques et de substances nutritives, les croûtes concrétionnées et la latérisation? |  |  |  |  |  |
| - ... des effets négatifs sur les ressources en eau causés, p. ex. par l’envasement des cours d’eau, la saturation ou l’engorgement du sol par l’eau provenant du relèvement des nappes phréatiques, la pollution par des produits chimiques, un ruissellement accru? |  |  |  |  |  |
| - ... de la pollution de l’air causée, p. ex. par l’émission de poussières, le brûlis à large échelle? |  |  |  |  |  |
| - ... des effets négatifs sur les écosystèmes et la biodiversité causés, p. ex. par une exploitation sélective, l’introduction de nouvelles essences, la perte d’habitats, la réduction de la faune et de la flore? |  |  |  |  |  |
| - ... des changements climatiques causés, p. ex. par les perturbations du cycle hydrologique? |  |  |  |  |  |
| - ... des risques d’incendie ou des pertes massives causées par les nuisibles ou les agents pathogènes? |  |  |  |  |  |
| - ... des effets indirects causés par le changement de comportement des populations locales, p. ex. dégradation de zones forestières adjacentes due à la fermeture de zones forestières exploitées depuis des générations? |  |  |  |  |  |
| - e) Mesures d’atténuation: Quelle est la nécessité de prendre des mesures d’atténuation pour parer à ou contrecarrer ... |  |  |  |  |  |
| - ... l’érosion, p. ex. en construisant des routes au sommet de crêtes ou au fond de vallées, en rétablissant un couvert forestier après le défrichage? |  |  |  |  |  |
| - ... la dégradation du sol, p. ex. en limitant la préparation du site à la saison sèche, en limitant l’utilisation des machines ou en préparant le site manuellement? |  |  |  |  |  |
| - ... les effets négatifs sur les ressources en eau, p. ex. en utilisant des produits chimiques biodégradables ou en établissant un couvert végétal pour parer à/limiter l’érosion? |  |  |  |  |  |
| - ... la pollution de l’air, p. ex. en défrichant sans recourir au brûlis? |  |  |  |  |  |
| - ... les effets négatifs sur les écosystèmes et la biodiversité, p. ex. en faisant l’inventaire des espèces en danger, en établissant des réserves/parcs de zones écologiquement significatifs, en établissant des possibilités de migration entre les biotopes? |  |  |  |  |  |
| - ... les changements climatiques, p. ex. en parant à la réduction des forêts tropicales humides? |  |  |  |  |  |
| - ... les risques d’incendie ou les pertes massives causées par les nuisibles ou les agents pathogènes, p. ex. en évitant l’établissement de monocultures, en limitant et en contrôlant le brûlis? |  |  |  |  |  |
| - ... les effets indirects causés par le changement de comportement des populations locales, p. ex. au travers de la participation des communautés locales durant la planification, la mise en oeuvre et l’évaluation du projet? |  |  |  |  |  |
| - f) Acceptabilité: Quelle est la probabilité d’avoir ... |  |  |  |  |  |
| - ... des impacts inacceptables sur l’environnement qui ne peuvent pas être atténués? |  |  |  |  |  |
| - ... des mesures d’atténuation financièrement inacceptables? |  |  |  |  |  |

### Étape n° 2:	Reconsidérer la classification de l’idée de projet durant la phase d’Identification

!En fonction de l’évaluation que vous avez faite à l’Étape n° 1, il vous conviendra de reconsidérer la classification de l’idée de projet et de cocher la case appropriée. Si vous avez l’impression que l’idée de projet ne correspond pas à la catégorie recommandée, veuillez la classer dans la catégorie qui vous semble la plus appropriée en apportant vos commentaires ci-après.

|  | Catégorie I | Projets spécialement conçus pour améliorer la qualité environnementale. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 1, vous avez répondu à la question a) par “oui”. |
| --- | --- | --- |
|  | Catégorie II | Projets non susceptibles d’avoir ou n’ayant aucun impact significatif sur l’environnement. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 1, vous avez répondu, - à la question a) par “non”, et - à toutes les questions sous b) - f) par “Faible” ou “Non pertinente”. |
|  | Catégorie III | Projets susceptibles d’avoir ou ayant des impacts négatifs modérés sur l’environnement. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 1, vous avez répondu - à la question a) par “non” et - au moins à une des questions sous b) - e) par “Moyenne” et à aucune de ces questions par “Forte”, et - à aucune des questions sous f) par “Moyenne” ou “Forte”. |
|  | Catégorie IV | Projets susceptibles d’avoir ou ayant des impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 1, vous avez répondu - à la question a) par “non”, et - au moins à une des questions sous b) - e) par “Forte”, et/ou - au moins à une des questions sous f) par “Moyenne” ou “Forte”. |
|  | Aucune catégorie | Aucune classification possible. Recommandation: cochez cette case si vous n’êtes pas sûr de la classification de l’idée de projet, p. ex. à cause d’un manque d’informations détaillées. |

!Veuillez comparer votre classification de l’idée de projet avec la classification faite dans la phase de Programmation et apportez vos commentaires ci-après.

Commentaires sur la classification de l’idée de projet:

### Étape n° 3:	Décider des actions appropriées à mener

!En fonction de l’évaluation que vous avez faite à l’Étape n° 2, il vous conviendra de décider des actions appropriées à mener et de cocher la case respective. Si vous pensez que l’action recommandée ne correspond pas à votre situation, choisissez alors celle qui vous semble la plus appropriée et apportez votre commentaire ci-après.

|  | Une considération détaillée des questions environnementales n’est pas nécessaire dans l’étude de faisabilité. Vérifiez durant l’Évaluation environnementale (EE) pendant la phase d’Instruction, si le projet risque toujours d’avoir ou n’a aucun impact significatif sur l’environnement. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 2, vous avez classé le projet dans la Catégorie II. |
| --- | --- |
|  | Une Évaluation environnementale (EE) durant la phase d’Instruction est recommandée, avec une Analyse environnementale en tant que partie intégrante de l’étude de faisabilité. Les termes de référence de l’étude de faisabilité (cf. Partie G) devront spécifier les questions environnementales à étudier (cf. phase d’Instruction). Recommandation: cochez cette case - si, à l’Étape n° 2, vous avez classé l’idée de projet dans la Catégorie I et que vous avez répondu à Étape n° 1 - au moins à une des questions sous b) - e) par “Moyenne” et à aucune de ces questions par “Forte”, et - à aucune des questions sous f) par “Moyenne” ou “Forte”. - si, à l’Étape n° 2, vous avez classé l’idée de projet dans la Catégorie III. Dans l’étude de faisabilité, il conviendra de prêter une attention toute particulière aux questions auxquelles vous avez répondu par “Moyenne”. |
|  | Une Évaluation environnementale (EE) durant la phase d’Instruction est recommandée, avec une étude autonome d’Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et des termes de référence séparés (cf. phase d’Instruction). Recommandation: cochez cette case - si, à l’Étape n° 2, vous avez classé l’idée de projet dans la Catégorie I et que vous avez répondu - au moins à une des questions sous b) - e) par “Forte”, et/ou - au moins à une des questions sous f) par “Moyenne” ou “Forte”. - si, à l’Étape n° 2, vous avez classé l’idée de projet dans la Catégorie IV. |

Commentaires sur les actions à mener:

Faites la liste des actions supplémentaires à mener qui pourraient s’avérer nécessaires pour les volets de projets individuels.

!

| Thèmes du projet | Actions à mener |
| --- | --- |

Date:

Délégation:      	Responsable géographique:

Signatures:

Fin de l’évaluation, Évaluation environnementale préliminaire -

Phase d’Identification

# DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DURANT LA PHASE D’INSTRUCTION DE projets/programmes FORESTIERS:
ÉVALUATION EnvironNEmentale

## À propos des listes de vérification

### À quel moment doit-on utiliser les listes de vérification?

Suite à l’approbation de l’étude de pré-faisabilité, une étude de faisabilité devra être effectuée pendant la phase d’Instruction.

C’est également durant cette phase que sera réalisée l’Évaluation environnementale, soit comme Analyse environnementale réalisée dans le cadre d’une étude de faisabilité soit comme étude autonome d’Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE).

Les listes de vérification de ce chapitre devront être utilisées pour

- identifier les questions à étudier dans le cadre de l’Évaluation environnementale (cf. Liste de vérification D et Informations générales à l’Annexe A);

- établir les termes de référence de l’Analyse environnementale réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité ou de l’étude EIE (cf. Modèle de termes de référence);

- vérifier l’adéquation de l’Évaluation environnementale (cf. Liste de vérification E et Annexe B: Évaluation économique des coûts et bénéfices environnementaux dans le Diagnostic environnemental de projets/programmes forestiers).

### Objectifs

L’Évaluation environnementale vise à intégrer les considérations environnementales dans la planification et la mise en oeuvre des projets de développement. Elle prévoit les impacts probables d’un projet sur l’environnement, définit les mesures permettant d’atténuer des impacts inacceptables et présente aux décideurs les prévisions et les options d’atténuation les plus appropriées. Les parties intéressées et les populations affectées devront être impliquées d’une manière participative durant l’étude de faisabilité ou l’étude EIE.

Après avoir vérifié l’adéquation et les conclusions de l’Évaluation environnementale, les planificateurs de projet pourront ensuite façonner le projet pour que ses bénéfices puissent être atteints et maintenus avec:

- une meilleure qualité environnementale (cf. Catégorie I), ou;

- aucun impact significatif sur l’environnement (cf. Catégorie II), ou;

- un minimum de conséquences acceptables sur l’environnement (cf. Catégorie III).

### Démarche méthodologique

L’Évaluation environnementale comprend cinq tâches fondamentales:

- Décider de la nécessité d’entreprendre une Analyse environnementale réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité ou de l’étude EIE.

- Identifier les questions à étudier dans le cadre de l’Analyse environnementale ou de l’étude EIE.

- Établir les termes de référence de l’Analyse environnementale ou de l’étude EIE.

- Vérifier l’adéquation de l’Analyse environnementale ou de l’étude EIE.

- Reconsidérer la classification du projet durant la phase d’Instruction et décider des actions appropriées.

#### 1. Analyse environnementale ou Évaluation autonome des incidences sur l’environnement?

Il conviendra d’entreprendre une Analyse environnementale dans le cadre de l’étude de faisabilité si:

- les idées de projet ont été classées, pendant la phase d’Identification, dans la Catégorie I et comportant des impacts modérés sur l’environnement (c.-à-d. dans l’Étape n° 1 de la Liste de vérification C, la réponse à au moins une des questions sous b) - e) a été “Moyenne” et aucune n’a été “Forte” et aucune des questions sous f) n’a eu pour réponse “Moyenne” ou “Forte”;

- les idées de projet ont été classées dans la Catégorie III pendant la phase d’Identification.

En revanche, il conviendra d’entreprendre une étude autonome d’Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) si:

- les idées de projet ont été classées dans la Catégorie I pendant la phase d’Identification et comportent des impacts significatifs sur l’environnement (c.-à.-d. dans l’Étape n° 1 de la Liste de vérification C, la réponse à au moins une des questions sous b) - e) a été “Forte” et/ou au moins une des questions sous f) a eu pour réponse “Moyenne” ou “Forte”);

- les idées de projet ont été classées dans la Catégorie IV pendant la phase d’Identification.

#### 2.	Identifier les questions à traiter

Dans une Évaluation environnementale, la première tâche principale consiste à identifier les questions à étudier au sein de l’Analyse environnementale réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité ou de l’étude EIE.

Deux aides vous sont proposées dans la Partie I pour identifier les questions à étudier:

- Liste de vérification D permettant de couvrir systématiquement la gamme des questions devant être traitées dans l’Analyse environnementale réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité ou de l’étude EIE.

- Annexe A: “Informations générales ...” fournissant une interprétation des composantes de la liste de vérification, essentiellement destinées au personnel non technique.

#### 3.	Établir les termes de référence (TdR)

Les termes de référence devront définir les objectifs de l’Analyse environnementale réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité ou de l’étude EIE, les moyens pour atteindre les objectifs, le cadre temporel et les procédures administratives, ainsi que les groupes à consulter.

Durant l’Évaluation environnementale il conviendra d’appliquer une approche permettant la participation active des populations susceptibles d’être affectées. Des réunions de consultations publiques devront rassembler des représentants de tous ou de certains des organismes suivants: ministères nationaux compétents et/ou agences nationales compétentes, la Délégation, le personnel technique de Bruxelles et/ou des consultants, les ONG concernées par les questions environnementales et/ou les communautés, y compris les groupements de femmes.

Dans ce chapitre, un Modèle de termes de référence est proposé pour générer les termes de référence d’une Analyse environnementale ou d’une étude EIE, spécifiques au projet. Ce modèle permettra d’assurer que l’Évaluation environnementale traite et évalue tous les impacts potentiellement significatifs sur l’environnement et discute des mesures d’atténuation appropriées.

##### Modèle de termes de référence d’une Analyse environnementale réalisée dans le cadre d’une étude de faisabilité

Le modèle de termes de référence servira de base pour les termes de référence spécifiques au projet et devra être modifié selon les besoins pour correspondre au niveau requis par l’Analyse environnementale. La Liste de vérification D et les Informations générales permettent de déterminer les questions significatives devant être analysées. Ces questions devront être présentées dans la Section 9 des TdR. En règle générale, la préparation des termes de référence de l’Analyse environnementale utilisera dans un premier temps les Sections 9 et 10 et dans un deuxième temps, les sections 11 à 14 du Modèle de TdR.

##### Termes de référence d’une étude EIE

La préparation des TdR d’une étude EIE suit la même procédure que celle d’une Analyse environnementale, mais reproduit les sections individuelles du Modèle de TdR d’une manière plus détaillée que dans le cas des termes de référence de l’Analyse environnementale. En effet, toutes les sections du Modèle de TdR devront être utilisées.

#### 4.	Vérifier l’adéquation de l’Évaluation environnementale

Une fois que l’Analyse environnementale ou que l’étude EIE est terminée, il convient de vérifier son adéquation ainsi que sa conformité avec les TdR (Liste de vérification E). La vérification devra évaluer la complétude et l’adéquation des informations obtenues pendant l’Évaluation environnementale.

Il conviendra de répondre aux questions suivantes:

- L’Analyse environnementale ou l’étude EIE répond-elle aux termes de référence de manière satisfaisante?

- Le rapport couvre-t-il toutes les conséquences significatives du projet sur l’environnement et ce, de manière adéquate, ou d’autres recherches en matière d’environnement sont-elles nécessaires?

L’étude devra répondre aux exigences des TdR. Au cas où des informations n’ont pu être couvertes durant l’Évaluation environnementale, le rapport pourra indiquer la nécessité de conduire d’autres travaux allant au delà des TdR standard. De nouveaux TdR seront éventuellement nécessaires pour identifier les travaux supplémentaires.

#### 5.	Reconsidérer la classification du projet pendant la phase d’Instruction et  décider des actions appropriées à mener

Après avoir vérifié toutes les informations obtenues pendant l’Évaluation environnementale, la classification du projet proposé devra être reconsidérée et des commentaires devront être faits concernant tout changement de classification (Liste de vérification F).

Sur la base de toutes les informations obtenues pendant l’Évaluation environnementale et sur la base de la reconsidération de la classification, des actions appropriées à mener devront être définies en vue de préparer la Proposition de financement pendant la phase de Financement.

| La procédure d’Évaluation environnementale |  |
| --- | --- |
| #### Identification des alternatives | L’identification des alternatives et la comparaison de leurs impacts sur l’environnement constituent une facette-clé de l’Évaluation environnementale. Les alternatives à considérer dépendent de la phase du Cycle de projet dans laquelle se trouve le projet et ceci doit être explicité au cours de la phase consacrée à la Portée. Par exemple, l’étude de pré-faisabilité d’un projet traite des alternatives en matière de sélection de sites, de voies d’acheminement ou du choix du type de projet à adopter en fonction de l’objectif de développement donné. Durant la phase d’étude de faisabilité, l’accent est porté sur l’identification des alternatives des composantes du projet en fonction de critères spécifiques en matière de conception, tels que les extrants de production ou les objectifs quant aux émissions. De ce fait, une Analyse environnementale ou une étude EIE rapportera les implications sur l’environnement des différents choix faits entre les alternatives, y compris ceux qui ont été faits avant l’étude. Pendant tout ce processus itératif, chaque alternative devra, pour le moins, être mise en contraste avec le “scénario zéro” qui consiste à ne rien faire, ainsi qu’avec les conséquences de la situation de ligne de base. |
| #### Portée | La portée comprend l’identification et le ciblage des impacts potentiels sur l’environnement, afin que l’Évaluation environnementale puisse se concentrer sur les impacts susceptibles d’être significatifs. Pour cela, il existe plusieurs méthodes pour identifier ces impacts. Ces méthodes se divisent dans les deux grandes catégories suivantes: - Compilation de la liste des éventuels impacts-clé tirés d’Évaluations environnementales de projets similaires, p. ex. changements de qualité de l’air et de l’eau, niveaux de bruit, habitats de la faune et de flore, diversité des espèces, physionomie du paysage, systèmes socio-culturels, répartition de l’habitat et niveaux de l’emploi. - Utilisation de listes de vérification ou de questionnaires pour identifier toutes les “sources” potentielles d’impacts du projet sur l’environnement, p. ex. émissions de fumées, polluants de l’eau, matériaux de construction, etc., et ensuite faire une liste des “récepteurs” possibles dans l’environnement, p. ex. cultures, communautés, plans d’eau. Cela se fait en étudiant l’environnement actuel et en consultant les parties intéressées. Il convient de soupçonner la présence d’un impact potentiel, lorsqu’une “source” risque d’affecter un “récepteur”. Tout cela peut se faire au travers d’avis professionnels et/ou de consultations des ministères et des ONG concernés ainsi que des populations locales susceptibles d’être affectées. |
| #### Prévision des impacts | La prévision des impacts consiste à prévoir l’amplitude potentielle (envergure et nature) des impacts sur l’environnement, une fois que ceux-ci ont été identifiés. Pour éviter les dépenses superflues, la sophistication des méthodes de prévision devra être proportionnelle à la portée de l’Analyse environnementale ou de l’Évaluation des incidences sur l’environnement et à l’importance de l’impact particulier. Font l’objet de ces prévisions les changements potentiels au niveau de chaque paramètre environnemental (p. ex. taux de décharge d’effluents toxiques) et les effets ultérieurs consécutifs sur chaque secteur (p. ex. réduction de la qualité de l’eau, impacts nocifs sur la pêche, conséquences économiques sur les villages de pêcheurs). Ces prévisions devront se baser sur des données et des techniques physiques, biologiques et socio-économiques. Pour quantifier les impacts, on pourra recourir aux modèles mathématiques, images photographiques, modèles physiques, modèles socio-culturels, modèles économiques, expérimentations ou avis d’experts. Dans la mesure du possible, une considération de l’amplitude des impacts socio-culturels devra être intégrée aux discussions portant sur les changements physiques et biologiques. Cette considération ne devra pas être traitée séparément dans un chapitre mineur ou dans un appendice (cf. Partie H: Guide d’Analyse de l’impact social dans le cadre de la Coopération au développement pour le secteur forestier). En raison de leur nature même, toutes les méthodes de prévision comportent un certain degré d’incertitude. De ce fait, les tentatives de quantification d’un impact devront être accompagnées de notes explicatives quant à leur degré d’incertitude en termes de probabilités ou de marges d’erreurs. Dans de nombreux cas, en particulier dans les pays qui ne disposent pas des données nécessaires quant à la situation sur le terrain, l’opinion et l’avis d’experts risquent d’être les seuls moyens pratiques pour déterminer l’amplitude d’un impact. |
| #### Évaluation des impacts | Au début du Cycle de projet, les alternatives quant aux sites du projet, voies d’acheminement ou types de projets pourront faire l’objet d’une évaluation, pour identifier et comparer comment chacune de ces alternatives est susceptible d’affecter l’environnement. Pour cela, des techniques de regroupement pourront être introduites pour comparer les impacts en provenance de différentes sources, en faisant appel à un indice commun. Cependant, l’application de techniques de regroupement devra être faite avec précaution, étant donné que ces techniques sont souvent complexes, qu’elles font appel à des opinions et des avis qui ne sont pas quantifiables et qui peuvent même conduire à un classement erroné des différentes alternatives. En général, il est plus fiable d’exprimer des amplitudes, soit sous forme quantitative, soit sous forme qualitative. Il est également important de se rendre compte que les décisions prises à la suite d’un examen des alternatives, avant l’Évaluation environnementale, sont susceptibles d’être influencées par des préoccupations d’ordre économique, social ou politique et ce, autant, voire même plus, que par des facteurs d’ordre environnemental. Même si les implications des différentes alternatives sur l’environnement ont fait l’objet d’un examen complet, dès les toutes premières étapes, il est possible que le projet final ait encore des effets contraires sur l’environnement. L’importance et, par conséquent, l’acceptabilité de ces impacts, pourront être déterminées en évaluant les effets prévus par rapport aux critères d’acceptabilité environnementale, tels que les normes relatives à l’environnement, les préférences du public, l’opinion des experts, etc. Si. au cours de l’évaluation, il s’avère qu’un impact est inacceptable vis-à-vis de ces critères, il conviendra de trouver des moyens pour l’atténuer, en procédant à des changements au niveau de la conception ou des méthodes de mise en oeuvre. Les critères d’acceptabilité environnementale devront être exprimés de manière explicite, au moment de faire des recommandations quant aux options en matière de gestion et d’atténuation pour la sélection et l’intégration de ces critères dans la Proposition de financement. Étant donné que la sélection de certaines options d’atténuation peut avoir des implications économiques, sociales ou politiques, il est recommandé d’incorporer les impacts sur l’environnement et les mesures recommandées en matière de gestion à l’instruction globale du projet. Parmi ces méthodes citons l’Évaluation des coûts et bénéfices environnementaux, réalisée durant l’Instruction du projet (cf. Annexe B). |
| #### Identification des mesures d’atténuation | Il conviendra d’identifier des mesures d’atténuation pour réduire ces impacts et les ramener à des niveaux acceptables, si les résultats de l’évaluation indiquent que certains impacts risquent d’être inacceptables du point de vue environnemental. Ces mesures pourront porter sur les éléments suivants: - Changement des sites du projet, des voies d’accès, des procédures, des matières premières, des méthodes d’exploitation, des réseaux d’élimination ou des dépotoirs, du calendrier ou des conceptions techniques (avec la participation étroite de la communauté). - Introduction de contrôles de la pollution, du traitement des déchets, du suivi des paramètres environnementaux (p. ex. qualité de l’air et de l’eau), de la mise en œuvre étape par étape, de l’aménagement du paysage, de la formation du personnel, des services sociaux spéciaux ou de l’éducation du public. - Offre (à titre de compensation) de rétablissement des ressources endommagées, de concessions sur d’autres questions, de programmes hors site ou d’autres installations, afin de mettre en valeur d’autres aspects de l’environnement ou de la qualité de vie pour la communauté. - Renforcement des institutions et développement des capacités, afin d’améliorer les capacités d’une agence de dispenser des formations, de suivre et de faire respecter les mesures d’atténuation. Les différentes mesures sont alors comparées les unes par rapport aux autres, les compromis entre les différentes mesures alternatives sont pondérés et une ou plusieurs options sont proposées. Une telle option pourra comporter des mesures techniques en matière de contrôle, un plan de gestion intégrée (pour un projet majeur), des exigences en matière de suivi continu, des plans d’urgence, des pratiques d’exploitation, un calendrier de réalisation du projet, des mesures hors site et une co-gestion avec les groupes concernés. Les implications (y compris les coûts) de l’adoption des différentes alternatives d’atténuation devront faire l’objet d’une analyse explicite pour faire ressortir clairement les différents choix aux décideurs durant l’Instruction. |
| #### Présentation des résultats | La présentation des résultats est la tâche finale de l’Analyse environnementale ou d’une étude EIE, cette présentation devant être faite de manière à ce que les décideurs puissent être informés de ce qu’il faut faire. Malgré leur excellence du point de vue technique, de nombreuses études ne servent à rien à cause de leur mauvaise présentation. L’Analyse environnementale ou l’Évaluation des incidences sur l’environnement ne peuvent atteindre leur objectif que si leurs résultats sont communiqués aux décideurs de manière efficace. Pour une étude EIE réalisée pour un projet de Coopération au développement pour le secteur forestier, le rapport devra être présenté selon la structure figurant à la Section 14 du Modèle des termes de référence. |

!Les instructions relatives à l’utilisation des listes de vérification sont imprimées en italique. Veillez à ce que vos commentaires soient le plus bref possible et utilisez les espaces réservés. Néanmoins, si vous avez besoin de plus d’espace pour apporter vos commentaires, veuillez utiliser dans ce cas une feuille séparée et le signaler à l’endroit approprié.

## Liste de vérification D: Questions à étudier dans le cadre de l’Évaluation environnementale

!Vous trouverez ci-dessous une liste de vérification couvrant systématiquement la gamme des questions à étudier dans le cadre de l’Évaluation environnementale. Pour de plus amples informations sur les sujets couverts par cette liste de vérification, veuillez vous référer à l’Annexe A: Informations générales sur le Diagnostic environnemental. Veuillez noter qu’une Analyse environnementale réalisée dans le cadre d’une étude de faisabilité ne nécessite pas forcément le niveau de détails proposé ci-après. Cependant, les tâches et méthodes fondamentales restent identiques.

Veuillez utiliser la liste de vérification pour établir les termes de référence de l’Analyse environnementale réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité ou de l’étude EIE. Vous pouvez également utiliser la liste de vérification en conjonction avec la Liste de vérification E pour vérifier l’adéquation de ces études. Veuillez utiliser une copie de la Liste de vérification D pour chaque projet/programme (ou activité forestière complémentaire ou volet de projets/programmes réalisés dans d’autres secteurs). Si vous avez besoin de plus d’espace pour apporter vos commentaires, veuillez utiliser une feuille séparée et le signaler à l’endroit approprié.

NB: La liste de vérification est extraite du Manuel des sources d’évaluation de l’environnement par secteur de la DG VIII. Elle a été refondue entièrement pour les besoins de la cause.

| Titre provisoire du projet/programme portant sur le secteur forestier: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre du projet/programme portant sur un autre secteur: |  | Volet/activité forestière proposé(e): |

| Liste de vérification utilisée pour |  | établir les termes de référence de l’Évaluation environnementale |
| --- | --- | --- |
|  |  | vérifier l’adéquation de l’Évaluation environnementale |
| SOURCES D’IMPACTS | Certains types ou volets de projets/programmes forestiers sont susceptibles d’engendrer des impacts significatifs sur l’environnement. Ceux-ci incluent notamment les impacts suivants: |  |
| - Types de projets forestiers - Aspects - Considérés Non pertinents | - Gestion de forêts naturelles - forêts primaires/secondaires de production (produits ligneux et non ligneux, p. ex. fruits, latex, graines oléagineuses, résines, plantes médicinales, rotin) - protection des forêts (protection du sol et des bassins versants, conservation de la diversité biologique, protection des essences en danger) - Développement de plantations - plantations de production (commerciales: p. ex. bois d’oeuvre, pâte à papier, fruits; foresterie sociale: p. ex. perches, fruits, fourrage, fibres, bois de chauffage) - plantations de protection y compris ceintures de protection, haies vives, agroforesterie (stabilisation des pentes, fixation des dunes, ombrages, microclimats et amélioration du sol) - Transformation des produits forestiers - bois, pulpe, papier - produits forestiers (p. ex. fruits, résines, latex, graines oléagineuses) |  |
| - Intrants du projet - Aspects - Considérés Non pertinents | - Terrains (adéquation des terrains et des systèmes fonciers, p. ex: terrains privés, communaux, nationaux, terrains de statut protégé) - Essences (exotiques et indigènes) - Biens d’équipement (p. ex. engins pour la construction de routes, équipements d’abattage, câbles, treuils, débardeurs, tracteurs, camions) - Main-d’oeuvre (qualifiée et non qualifiée) - Pesticides et engrais - Intrants nécessaires à la transformation du bois d’oeuvre et des produits non ligneux (main-d’œuvre, eau, énergie, biens d’équipement, additifs) |  |
| - Activités du projet - Aspects - Considérés Non pertinents | - Préparation du site - Sélection du site - capacité et adéquation des terrains - conflits d’intérêts - proximité des populations humaines - Préparation des terres - démarcation et clôture de certaines zones forestières - construction de routes et camps de construction - établissement de camps de bûcherons - défrichage et brûlis - drainage et labourage |  |
|  | - Opérations forestières - Systèmes d’exploitation - coupes blanches - abattages sélectifs (débardeurs, câbles, hélicoptères) - abattages par parcelles - Transport des troncs (débardeurs, tracteurs, rivières) - Utilisation d’engrais et de pesticides (types et méthodes d’application) - Désherbage, maintenance des sous-étages - Reboisement - Transformation - Scieries de bois d’oeuvre et de contre-plaqués - Dépulpage (moyens thermiques, mécaniques ou chimiques) - Fabrication de papier - Traitement des déchets solides et liquides |  |
| - Extrants du projet - Aspects - Considérés Non pertinents | - Opérations forestières - Érosion du sol - Débris provenant de l’abattage - Ruissellements de pesticides et d’engrais - Traitements des déchets - Effluents liquides (toxines, demandes en oxygène biologique, solutions inorganiques) - Émissions gazeuses (anhydride sulfureux, dioxyde d’azote, hydrogène sulfuré) |  |
| RÉCEPTEURS D’IMPACTS | Certains environnements ont besoin d’une attention particulière à cause de leur sensibilité écologique ou socio-économique vis-à-vis de projets/programmes forestiers. Ceux-ci incluent notamment les récepteurs suivants: |  |
| - Environnement humain - Aspects - Considérés Non pertinents | - Zones d’habitation humaine à proximité de la région du projet - Utilisations actuelles des terrains à déplacer/convertir (p. ex. parcs naturels de réserve, zones de loisirs, forêts de protection des bassins versants) - Concurrence au niveau de la fourniture actuelle de biens et services locaux (p. ex. santé, services de vulgarisation en matière de foresterie, fonds d’investissement, éducation) - Sensibilité de la population locale vis-à-vis - du régime foncier - du marché du travail et de la disponibilité de la main-d’oeuvre pour la production alimentaire - du maintien des moyens d’existence et des activités de génération de revenus - des moyens d’existence traditionnels (p. ex. populations tribales) - des questions de santé publique - de la division du travail (y compris les questions de genre - cf, si besoin est, le Manuel WID) - de développements induits (p. ex. le long des voies d’accès) |  |
| - Environnement naturel - Aspects - Considérés Non pertinents | - (p. ex. forêts tropicales, forêts de palétuviers et forêts marécageuses; prairies, régions arides et semi-arides; terrains à proximité de plans d’eau à l’intérieur des terres, de marécages à l’intérieur des terres et au bord des côtes, eaux territoriales), et notamment: - Zones protégées (sites dont l’importance naturelle ou culturelle a été reconnue sur le plan local, national et international) - Récepteurs terrestres ou aquatiques sensibles du point de vue écologique - zones abritant une diversité importante ou des habitats critiques (p. ex. forêts tropicales, forêts de palétuviers et autres forêts marécageuses, lagons, lacs) - sites abritant des espèces rares (p. ex. commerce des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction, conformément aux listes de la CITES) - espèces importantes du point de vue écologique (p. ex. micro-organismes des sols, insectes pollinisateurs, prédateurs naturels des nuisibles) - espèces importantes du point de vue commercial ou domestique (p. ex. poissons ou gibier chassé localement) - Capacité d’absorption et de régulation des bassins versants (p. ex. décharges moyennes, fréquence des crues, débits après orage, débits pendant la saison sèche) - Zones à sol dégradé ou à nappe phréatique basse (p. ex. régions arides et semi-arides) - Sols (stabilité, qualité) - Qualité des plans d’eau (eaux superficielles et eaux souterraines) - Microclimat et qualité de l’air local |  |

| IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT | Les projets/programmes forestiers peuvent engendrer un certain nombre d’impacts potentiels sur l’environnement. Ces impacts sont les suivants: |
| --- | --- |
| - Préparation du site - Aspects - Considérés Non pertinents | - Impacts socio-économiques - Restrictions empêchant la population locale de continuer d’exploiter la forêt - Impacts socio-économiques sur les populations locales, résultant de la construction de routes et de l’établissement de camps de bûcherons - Impacts sociaux dus à l’afflux d’arrivants, de salariés et de colons spontanés, résultant de la construction de routes dans des zones reculées - Impacts sur les ressources terrestres - Stabilité des pentes affectées de manière négative par des enlèvements de terre sur des terrains en pente, et défrichement des pentes provoquant des glissements de terrains et des éboulements - Compactage et damage des sols par des engins - Érosion du sol sur site, entraînant un envasement des cours d’eau locaux - Perte de matières organiques et de substances nutritives, résultant de l’élimination de la végétation et de la lixiviation - Développement de croûtes concrétionnées et de latérisation - Pollution de l’air par la fumée résultant de brûlis - Concurrence quant à l’usage de l’eau, en cas d’établissement de pépinières |
| - Activités forestières - Aspects - Considérés Non pertinents | - Impacts socio-économiques - Impacts socio-économiques positifs - amélioration de l’utilisation des terres - création d’emplois - réduction des distances et du temps nécessaires pour le ramassage du bois de chauffage - amélioration des aliments pour le bétail - génération de revenus, grâce à la vente de produits forestiers et de produits provenant de plantations - gestion flexible - faibles besoins en main-d’oeuvre et en investissements - Impacts socio-économiques négatifs - impacts sur le marché de l’emploi et la disponibilité de la main-d’oeuvre pour la production alimentaire, décalage vers une économie plus vulnérable basée sur l’argent, modifications des modes de vie quotidienne et changements de la structure des pouvoirs politiques - changements des régimes fonciers et de l’utilisation traditionnelle de la forêt (p. ex. chasse, cueillette et exploitation traditionnelle des ressources forestières par les populations locales) - surcharges de l’infrastructure et des services sociaux (p. ex. habitations, éducation, santé) du fait de l’afflux d’un nombre important d’ouvriers forestiers et de colons spontanés - perte de produits forestiers et d’espèces indigènes - Impacts de l’exploitation - Érosion provoquée par la perturbation des sous-étages et du sol, augmentant ainsi les risques d’érosion hydrique - Perte de substances nutritives due à l’exploitation et à l’augmentation de la lixiviation provoquée par une exposition des sols dépourvus de végétation - Augmentation considérable de la température, suite à l’élimination du couvert forestier, tuant ainsi les organismes du sol ou asséchant le sol de telle sorte que leur régénération est entravée - Compactage et perte de matières organiques entraînant une modification de la structure du sol, une réduction des infiltrations, une diminution des capacités de rétention d’eau, une réduction de l’aération et de la pénétration des racines - Saturation ou engorgement du sol par l’eau provenant du relèvement des nappes phréatiques - Diminution de la diversité des essences due à un abattage sélectif des meilleurs troncs d’essences de valeur - Changements chimiques et biologiques du sol, étant donné que la couverture des feuilles mortes est dominée par une ou plusieurs essences, ce qui modifie la dynamique de la décomposition - Détérioration de la dynamique de régénération des peuplements forestiers, résultant de la modification des conditions du sol et de l’éclairage, détérioration créée par les différentes méthodes d’exploitation - Invasion de mauvaises herbes due à l’élimination du couvert forestier - Débris provenant de l’abattage, susceptibles de provoquer des incendies et d’entraver la régénération - Dégâts résultant directement de l’exploitation, du traînage et du débardage, provoquant un compactage - Volis résultant de l’ouverture de clairières, suite à l’abattage - Impacts sur les écosystèmes, la faune et la flore - Perte d’habitat et diminution de la diversité biologique dus au remplacement de la forêt naturelle par des plantations ayant un nombre limité d’essences et une structure forestière à uniformité accrue - Potentiel accru de pertes massives dues aux nuisibles ou aux agents pathogènes (à la suite d’une simplification des écosystèmes naturels, de la fourniture d’une nourriture abondante aux nuisibles, d’un élargissement de l’habitat des nuisibles et de l’absence de contrôles naturels, p. ex. par l’introduction d’essences exotiques) - Dissémination, à l’extérieur d’une plantation, d’essences en concurrence avec les essences indigènes, les premières se transformant en mauvaises herbes dans les champs cultivés - Réduction de la faune et de la flore due à la perturbation de leur habitat, à la perte d’essences vitales à leur subsistance ou à la perturbation des routes suivies par les animaux migrateurs - Changements dans les peuplements piscicoles résultant d’une sédimentation, d’une amenée de substances nutritives, d’un changement des débits fluviaux, d’une modification de la température de l’eau et de l’éclairage - Perturbation de la faune et de la flore, résultant de l’abattage et du transport - Augmentation du braconnage, résultant d’un afflux d’arrivants causé, directement et indirectement, par des activités forestières - Qualité de l’air - Abattage et transport sur des routes non macadamisées engendrant d’importants volumes de poussières pendant la saison sèche - Brûlis à grande échelle s’ajoutant aux gaz provoquant I’effet de serre et le réchauffement planétaire - Impacts sur les ressources en eau - Formation localisée d’étangs/mares et d’eaux stagnantes, résultant d’un changement de topographie, de l’obstruction de cours d’eau et du compactage du sol - Augmentation de la température de l’eau, résultant de l’ouverture du couvert forestier et modifiant la biologie et la chimie aquatiques - Augmentation du nombre de matières organiques pénétrant dans les eaux superficielles sous forme de couverture de feuilles mortes et de débris d’abattage ou résultant du flottage de troncs, provoquant une diminution de la qualité de l’eau et, dans certains cas, une eutrophisation - Pollution de l’eau provoquée par l’utilisation de produits pétroliers, d’herbicides et de déchets organiques associés aux opérations forestières - Plantes aquatiques et espèces de poissons affectées par l’augmentation de la turbidité due à une augmentation des charges en sédiments - Dans les régions semi-arides, diminution de l’humidité des sols et abaissement du niveau des nappes phréatiques dans les zones de plantation - Impacts sur les bassins versants: augmentation de la récurrence accrue des inondations et des débits après orage et réduction des eaux basses durant la saison sèche, résultant d’une réduction des capacités d’infiltration du sol et de la rétention de l’eau, provoquant des ruissellements plus importants - Réduction de la recharge des aquifères en eau de pluie due à une augmentation des ruissellements |
| - Importance des impacts | L’importance de certains impacts sur l’environnement peut être évaluée à l’aide d’une mise en contraste de l’amplitude prévue des impacts (p. ex. emplacements, volumes, concentrations) avec les normes respectives en matière de qualité environnementale. L’importance des impacts doit également être évaluée en respectant les priorités et les préférences de la société en matière d’environnement, pour lesquels il n’y a pas d’objectifs quantifiables. Une attention particulière devra être portée sur les préférences et les préoccupations relatives à l’environnement de ceux qui sont susceptibles d’être directement affectés par le projet. |
| - Normes relatives à l’environnement - Aspects - Considérés Non pertinents | - Réglementations en matière d’agrochimie - engrais (appliquez les réglementations nationales) - pesticides (appliquez les réglementations nationales; cf. également les Sections 17.2.2 et 17.3.3, le document O.D. 4.02 de la Banque Mondiale et la Directive 91/414/CEE) - Normes de qualité de l’eau - alimentations en eau potable (appliquez les normes nationales; cf. également la Section 1.3.2, les Lignes directrices de l’OMS (1982) en matière de qualité d’eaux potables, les Directives 80/778/CEE et 75/440/CEE) - évacuation des eaux usées (appliquez les normes nationales en matière d’eaux usées et de pêche; cf. également les Directives 76/160/CEE et 78/659/CEE) - Réglementations nationales et locales en matière de planification - législation concernant les changements quant à l’utilisation des terres - plans stratégiques régionaux/locaux relatifs à l’utilisation des terres et à la gestion des forêts - plans stratégiques pour les bassins versants - plans/recommandations concernant les possibilités d’utilisation des terres - Législations nationales visant la protection de certaines zones - parcs nationaux - réserves forestières - réserves naturelles - sites d’importance naturelle, historique ou culturelle - Accords internationaux visant la protection de certaines zones - Convention pour la protection du patrimoine mondial - Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine (Convention de Ramsar) - Conservation/préservation des espèces - législations nationales - conventions internationales, telles que la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction (CITES) |
| - Priorités et préférences en matière d’environnement - Aspects - Considérés Non pertinents | - Politiques gouvernementales en matière de protection de l’environnement (y compris, le cas échéant, I’incorporation d’objectifs tirés d’Études environnementales nationales/Plans d’actions environnementales, etc.) - Priorités en matière d’environnement des organisations internationales (p. ex. Banque Mondiale/PNUD/FAO), nationales/locales et non gouvernementales - Priorités en matière d’environnement des syndicats professionnels représentant les promoteurs en matière d’exploitation des forêts - Participation active des personnes affectées, à la planification d’un projet, afin de déterminer les priorités en matière de protection de l’environnement, y compris: - questions de santé publique - zones vénérées, faune et flore (p. ex. valeurs culturelles/médicinales, paysages) - formations aux techniques permettant de mettre en oeuvre les mesures d’atténuation en matière d’environnement - protection de l’alimentation en eau potable - bassin versant - régulation du régime hydrologique - protection des produits forestiers, de la faune chassée ou des peuplements piscicoles - questions du maintien de la génération de revenus et de l’emploi (y compris l’importance des questions de genre - cf. Manuel WID) - Conflits d’intérêts entre les actuels et futurs usagers des ressources affectées par le projet - biens et services naturels fournis par la forêt - utilisation des forêts à l’extérieur des régions exploitées - services sociaux locaux - services de vulgarisation |

| MESURES D’ATTÉNUATION | Pour protéger l’environnement contre les effets nocifs des projets/programmes forestiers, un certain nombre de mesures d’atténuation et d’options de gestion peuvent être mises en oeuvre. Plusieurs options-clé sont présentées ci-dessous. Elles peuvent être réalisées individuellement ou combinées dans un plan d’actions. Pour obtenir les meilleurs résultats, ces options d’atténuation doivent être déterminées au travers d’une participation active des cibles du projet et des populations susceptibles d’être affectées de façon négative par ce même projet. |
| --- | --- |
| - Mesures de préparation du site - Aspects - Considérés Non pertinents | - Éviter les terres humides non rentables - Éviter les zones menacées par des pluies acides ou des eaux polluées - Éviter les rives de cours d’eau, lacs ou lagons - Construire des routes au sommet de crêtes ou au fond de vallées et éviter les pentes prononcées sur les versants de colline - Concevoir des routes pour assurer un bon drainage ou fournir des mesures de drainage - Stabiliser les déblais avec du paillis, des copeaux de bois, etc. - Assurer un entretien adéquat des routes - Utiliser les fleuves ou les rivières pour transporter les grumes |
| - Mesures en matière d’activités forestières - Aspects - Considérés Non pertinents | - Atténuation des impacts socio-économiques - Intégrer réellement les communautés et les populations locales dans la planification et la mise en oeuvre du projet - Mener des enquêtes et des évaluations socio-économiques avant la réalisation d’un projet et des études en matière d’utilisation des terres et des ressources - Évaluer minutieusement l’usage local des produits forestiers en vue d’une utilisation soutenue et de déterminer la faisabilité de développer des industries locales basées sur ces produits - Fournir des alternatives pour offrir des compensations équitables aux populations locales qui subissent des pertes - Développer une infrastructure locale pour faire face à la croissance de la population (c.-à-d. élimination des déchets, écoles, soins et hygiène, application de la loi) - Protéger les repères culturels significatifs et les systèmes traditionnels de mise en valeur des terres - Établir une juridiction forestière claire, à long terme, en mettant l’accent sur une participation active des populations dans la prise de décisions - Impliquer les leaders locaux dans la protection des forêts, afin de parer à l’exploitation illégale des forêts ou à l’établissement illégal d’habitations - Suivre et contrôler les maladies - Atténuation des impacts de la gestion des forêts naturelles - Établir des réserves/parcs de zones forestières importantes du point de vue écologique, en s’assurant que la superficie est suffisante pour maintenir la biodiversité, les processus écologiques et les avoirs culturels - Définir et marquer clairement les zones qui ne doivent pas être soumises à l’abattage, afin de protéger les sols ou certaines espèces de la faune et de la flore - Avant de définir ou de redéfinir les limites de la forêt pour des raisons commerciales ou dans le but de protéger les bassins versants, s’assurer que tout transfert éventuel des populations n’affectera pas de façon négative les zones abritant une faune et une flore dignes de protection, et/ou les zones protégées - Établir des critères pour l’abattage réalisé sur des pentes ou à proximité de l’eau - Localiser le débardage des grumes dans des zones bien drainées et facilement accessibles, au pied des pentes, de manière à obtenir un chemin de débardage rectiligne - Envisager différentes méthodes de régénération et d’exploitation, et si besoin est, procéder à des recherches en la matière - Recueillir des informations sur la dynamique des associations végétales avant de démarrer les activités - Choisir des systèmes sylvicoles assurant la régénération et la production durable tout en minimisant les dommages - Laisser un nombre et une qualité adéquats de semenciers - Éviter les coupes rases et mettre en place des méthodes d’abattage en petites coupes (caractérisées par des motifs à damier où les petites coupes alternent avec des zones inexploitées) - Atténuation des impacts résultant de la gestion de plantations - Éviter les abattages pendant la saison des pluies - Rétablir le couvert forestier le plus tôt possible après le défrichage - Utiliser des cultures arborées intermédiaires qui poussent rapidement ou le paillage pour les sols exposés - Éviter le défrichage sur des pentes prononcées et instables ou sur des sols fortement sensibles à l’érosion - Limiter les activités de préparation des sites à la saison sèche - Limiter l’utilisation des machines et préparer manuellement les sites - Limiter l’utilisation du feu et la superficie des brûlis, dans la mesure du possible - Limiter la taille des peuplements et intercaler avec des zones de végétation indigène - Dans les plantations à courte rotation, prévoir d’utiliser les mêmes pistes et les mêmes zones de chargement pour l’abattage, afin de protéger le maximum de superficie du site - Choisir des produits chimiques ayant le moins d’impacts potentiels négatifs - Contrôler l’utilisation des produits chimiques - Superviser les opérations d’abattage, afin de réduire les dommages et de promouvoir une régénération rapide - Utiliser des méthodes et des équipements d’exploitation à faible impact, minimiser les distances de débardage et éviter le débardage effectué parallèlement aux pentes - Restaurer la surface des terres et replanter les zones perturbées - Éviter d’abattre des arbres entiers, dans les zones où le niveau de substances nutritives est déjà faible - Atténuation des impacts sur les écosystèmes, la faune et la flore - Tenir à jour un inventaire des résultats des recherches sur les espèces présentes dans la région. Planifier l’intensité de l’exploitation, des méthodes et du calendrier, en se basant sur ces informations - Vérifier la présence ou le passage des espèces en danger, en contactant des professionnels de la faune, employés par le gouvernement, des ONG ou des universités - Limiter l’établissement de plantations aux sites dégradés ou aux sites à faible diversité - Sélectionner les espèces, afin d’éviter celles qui se développeront de manière incontrôlée et qui quitteront les sites souhaités - Augmenter le nombre d’essences plantées et éviter la monoculture à grande échelle - Conserver des “îlots” de végétation forestière ou de forêts naturelles intactes - Séparer les peuplements par des ceintures de végétation indigène et utiliser des essences indigènes comme essences de plantation - Choisir des essences résistant aux nuisibles ainsi qu’aux maladies - Laisser des zones tampon de forêts non perturbées de 20 à 40 m de largeur le long des cours d’eau - Évaluer l’impact des forêts sur les charges en sédiments et en substances nutritives dans les cours d’eau et évaluer les méthodes pouvant être utilisées pour réduire cet impact - Éviter de faire des barrages de terre pour traverser un cours d’eau - Éviter la formation de pièges à sédiments dans les cours d’eau - Éviter le débardage dans les cours d’eau - Prévoir des installations adéquates d’élimination des ordures ménagères et des déchets résultant de l’abattage - Identifier et mettre en place des procédures d’utilisation et de stockage des produits chimiques, lubrifiants et carburants, afin de minimiser le potentiel de pollution - Dans les régions arides et semi-arides, choisir des essences à faible besoin en eau et mettre en oeuvre des techniques de prise d’eau et de conservation de l’eau, afin de minimiser les ruissellements et les pertes par évaporation et de maximaliser les infiltrations - Atténuation des impacts sur la qualité de l’air - Réduire l’emploi du brûlis - Éviter de créer des superficies importantes de terrains exposés - Limiter les activités lorsque les poussières fines et le feu constituent un problème et planifier des voies de transport évitant les zones peuplées - Mesures en matière de suivi - (des mesures spécifiques sont énumérées à la Section 4.1 des Réflexions de fond sur les forêts, cf. Annexe A) |

!Faites une liste des questions supplémentaires qui devront être considérées pour établir les TdR ou pour vérifier l’adéquation de l’Évaluation environnementale.

| Questions supplémentaires |  | Établir les termes de référence de l’Évaluation environnementale |
| --- | --- | --- |
| à considérer |  | Vérifier l’adéquation de l’Évaluation environnementale |

Date:

Délégation:      	Responsable géographique:

Signatures:

## Modèle de termes de référence pour l’Évaluation environnementale de projets/programmes forestiers (et d’activités forestières complémentaires ou de volets projets/programmes réalisés dans d’autres secteurs)

!Il conviendra de considérer les sections 9, 10 et 11 à 14 du modèle de TdR, pour générer les TdR de l’Analyse environnementale réalisée dans le cadre d’une étude de faisabilité. En revanche, il conviendra de considérer toutes les sections du modèle TdR pour générer les TdR de l’étude autonome EIE.

Pour adapter le modèle de TdR en TdR spécifiques au projet pour une Analyse environnementale dans le cadre d’une étude de faisabilité, ou pour une étude autonome EIE, chaque élément du modèle de TdR fournit des instructions sous deux formes:

- Le texte normal (en caractères gras ou normaux) fournit des éléments qui peuvent être reproduits directement dans les TdR spécifiques au projet.

- Le texte en italique aide l’utilisateur à remplir les TdR spécifiques au projet.

NB: Le modèle de TdR est extrait du Manuel des sources d’évaluation de l’environnement par secteur de la DG VIII. Il a été refondu pour les besoins de la cause

1.	Introduction

Veuillez préciser l’objectif des termes de référence, identifier le projet de développement à évaluer et expliquer les dispositions permettant d’exécuter l’Évaluation environnementale.

2.	Contexte

Veuillez fournir des informations générales sur le projet à l’attention des parties susceptibles de réaliser l’étude EIE, qu’il s’agisse d’experts-conseils ou d’agences gouvernementales. Ces informations devront comprendre les éléments suivants:

- une brève description des principales composantes du projet proposé;

- une déclaration portant sur les objectifs envisagés;

- une description du maître d’oeuvre;

- un bref historique du projet (y compris les alternatives envisagées), son statut et son calendrier actuels;

- l’identification de tout autre projet connexe ou projets en cours ou prévus dans la région, susceptibles d’être en concurrence pour les mêmes ressources.

- 3.	Objectifs

- Veuillez définir les objectifs globaux de l’étude EIE et identifier son calendrier par rapport au processus de préparation, de conception et de mise en œuvre du projet.

- 4.	Organisation de l’étude EIE

- Veuillez identifier la structure de l’organisation de l’étude EIE. Les principales tâches consisteront à déterminer, par l’intermédiaire de procédures appropriées, qui sera chargé de réaliser l’étude, qui devra être consulté et qui devra revoir les recommandations de l’étude.

- Le répertoire publié par la Commission et énumérant les organisations dans les pays partenaires, capables de réaliser des études EIE constitue un premier document de référence quant aux agences et organisations compétentes d’un pays donné, afin de sélectionner des personnes qualifiées pour réaliser l’étude EIE.

- L’étude EIE est susceptible de fournir de meilleurs résultats si des rencontres inter-organisations sont organisées de manière périodique pour superviser l’avancement de l’EIE entre les phases consacrées à la Portée et à la Revue.

- 5.	Exigences en matière d’Évaluation des incidences sur l’environnement

- Veuillez identifier les réglementations et les lignes directrices qui régiront la réalisation de cette évaluation ou spécifier le contenu de son rapport. Cela peut inclure les éléments suivants:

- les procédures et la méthodologie de la Commission en matière d’EIE;

- les procédures et réglementations de toute autre organisme de financement impliqué dans le projet en matière d’EIE;

- les lois et réglementations en matière d’EIE mises en place par le ou les pays partenaires impliqué(s) dans le projet;

- la réglementation régionale, provinciale ou communale du pays partenaire, en matière d’EIE.

6.	Équipe de consultation

Veuillez préciser les compétences requises de l’équipe de base chargée de l’étude EIE et des autres spécialistes qui seront nécessaires pour entreprendre cette étude. L’identification de ces exigences pourra nécessiter le recours au personnel technique de Bruxelles et, le cas échéant, aux DG VIII/A/1 ou IB/D/4.

7.	Calendrier

Veuillez préciser les dates de la revue de l’avancement, du rapport provisoire et des rapports finaux ainsi que les événements significatifs.

8.	Zone d’étude

Veuillez définir les limites géographiques de la zone d’étude EIE, y compris les zones adjacentes de vulnérabilité ou de sensibilité, en se faisant aider par le personnel technique de l’autorité du pays partenaire, de la Délégation ou de Bruxelles.

9.	Portée de l’étude EIE

Présentez les résultats obtenus à la suite de l’utilisation de la Liste de vérification D: Questions à étudier dans le cadre de l’Évaluation environnementale.

Dans la mesure du possible (p. ex. pour les projets de Catégorie IV), il conviendra d’établir la portée des impacts avant d’effectuer l’étude EIE, dans le but de définir en détail les alternatives des différentes composantes du projet et les impacts sur l’environnement qui doivent constituer le noyau de l’étude EIE.

L’étude EIE doit au moins couvrir les questions environnementales suivantes:

a)	Sources potentielles d’impacts résultant de composantes du projet, significatives du point de vue environnemental

i	Intrants du projet

ii	Activités du projet

iii	Extrants du projet

b)	Récepteurs potentiels d’impacts

c)	Impacts potentiels sur l’environnement

i	Impacts potentiels

ii	Importance des impacts

d)	Mesures potentielles d’atténuation

10.	Réalisation de l’étude EIE

Cet élément des termes de référence a pour objectif d’assurer que la méthodologie de chaque étude EIE mise en oeuvre est complète et uniforme. La totalité du texte de cette section peut être directement reproduite dans les termes de référence spécifiques au projet.

a)	Description du projet proposé

Veuillez décrire, en termes généraux, les composantes du projet susceptibles d’engendrer des préoccupations quant à l’environnement.

Veuillez au moins décrire les intrants, les activités et les extrants du projet identifiés à l’alinéa 9(a) des termes de référence. Veuillez fournir également une description des déterminantes du projet et notamment des déterminantes suivantes:

- Objectif

- Emplacement

- Agencement général

- Taille/dimension/envergure

- Capacité

b)	Description de l’environnement récepteur

Veuillez décrire les alentours du site du projet et les conditions environnementales de la ligne de base (p. ex. pollution actuelle ou zones particulièrement sensibles) par rapport auxquelles les futurs impacts seront évalués. Veuillez y inclure également les changements escomptés avant le démarrage du projet.

Veuillez au moins incorporer les questions identifiées à l’alinéa 9(b) des TdR.

c)	i	Impacts potentiels du projet proposé

Veuillez distinguer entre impacts positifs significatifs et impacts négatifs significatifs, impacts directs et impacts indirects, impacts à moyen terme et impacts à long terme. Veuillez identifier également les impacts inévitables ou irréversibles. Dans la mesure du possible, vous devrez quantifier ces impacts et affecter une valeur économique aux dommages environnementaux. Veuillez caractériser l’envergure et la qualité des données disponibles, en expliquant les déficiences significatives en matière d’informations ainsi que toute incertitude liée à la prévision des impacts. Veuillez identifier toutes les études spécifiques susceptibles d’être nécessaires, p. ex. enquête ou saisie de données. Veuillez y incorporer tous les impacts potentiels identifiés à l’alinéa 9(c)(i) des TdR.

ii	Importance des impacts

Veuillez évaluer l’importance des impacts par rapport aux réglementations pertinentes en matière d’environnement, aux normes ainsi qu’aux valeurs humaines régissant la qualité environnementale, la santé, la sécurité et le bien-être de ceux qui risquent d’être affectés, les zones et les espèces protégées, le contrôle de l’utilisation des terres, etc., aux niveaux international, national, régional et local, tout en tenant compte des conflits d’intérêts vis-à-vis de développements déjà réalisés. Veuillez y incorporer, à tout le moins, les points identifiés à l’alinéa 9(c)(ii) des TdR.

iii	Alternatives de projet

Veuillez décrire les alternatives examinées pendant le développement du projet proposé et identifier les autres alternatives qui permettraient d’atteindre les mêmes objectifs. La description des impacts devra indiquer les impacts irréversibles ou inévitables et ceux qui peuvent être atténués. Dans la mesure du possible, veuillez quantifier les coûts et bénéfices de chaque alternative et incorporer des estimations de coûts pour toutes les mesures connexes d’atténuation. Veuillez inclure l’alternative du scénario zéro qui consiste à ne pas réaliser le projet pour démontrer les conditions environnementales qui existeraient sans le projet.

d)	Plan de gestion ayant pour objet de minimiser les impacts négatifs

Veuillez réaliser les opérations suivantes:

- recommander des mesures faisables et rentables pour parer ou ramener les impacts négatifs significatifs à des niveaux acceptables;

- estimer les impacts et le coût de ces mesures ainsi que les exigences en matière institutionnelle et de formation, nécessaires pour les mettre en œuvre;

- envisager des compensations aux parties affectées, pour des impacts qui ne peuvent être atténués;

- préparer un plan de gestion, y compris des propositions de programmes de travail, d’estimations budgétaires, de calendriers, de besoins en personnel et en formation, ainsi que tous les autres services de soutien qui seront nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation.

Veuillez incorporer, si besoin est, les mesures identifiées à l’alinéa 9(d) des TdR.

e)	Évaluation économique

Veuillez vous référer à l’Annexe B: Évaluation  économique des coûts et bénéfices environnementaux

Veuillez procéder à une évaluation des impacts sur l’environnement ainsi que des mesures d’atténuation au regard de chacun des points suivants:

- atteindre les objectifs spécifiques en matière de qualité environnementale, au moindre coût;

- analyser le niveau optimal de réduction des dommages environnementaux par rapport aux coûts des mesures d’atténuation;

- évaluer la valeur économique des impacts inévitables sur l’environnement, afin que ces coûts puissent être incorporés dans l’évaluation économique finale.

11.	Besoins institutionnels pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation

Ce texte peut être reproduit directement dans les termes de référence spécifiques au projet.

Veuillez examiner l’autorité et la capacité des institutions aux niveaux local, provincial, régional et national et recommander les pas nécessaires pour les renforcer ou les élargir, afin de pouvoir mettre en œuvre les plans de gestion et de suivi de l’Évaluation environnementale.

12.	Suivi environnemental

Il conviendra de développer un plan de suivi environnemental en tant que partie intégrante de toute étude EIE. Par conséquent, ce texte peut être directement reproduit dans les TdR spécifiques au projet.

Veuillez développer un plan détaillé de suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des impacts du projet, pendant la mise en oeuvre. Veuillez incorporer dans ce plan une estimation des coûts d’investissements et d’exploitation et une description des autres intrants nécessaires à la réalisation de ce plan comme, par exemple, la formation et le renforcement institutionnel.

13.	Participation inter-agences, des ONG et du grand public

La participation inter-agences, des ONG et du grand public doit être une des composantes de toute étude EIE. Par conséquent, ce texte peut être directement reproduit dans les TdR spécifiques au projet.

Veuillez démontrer dans quelle mesure l’opinion inter-agences, des ONG et du grand public a été consultée, p. ex.:

- l’autorité chef de file du pays partenaire;

- le ministère de l’environnement ou l’agence de protection de l’environnement du pays partenaire;

- d’autres agences gouvernementales pertinentes du pays partenaire;

- un ou plusieurs bailleurs de fonds;

- des ONG nationales et/ou locales représentant les préoccupations en matière d’environnement et les préoccupations de la communauté;

- les populations affectées.

14.	Structure du rapport

Ce texte présente la structure du rapport EIE qui peut être reproduite directement dans les TdR spécifiques au projet.

Il est bien entendu que la composante environnementale de l’étude de faisabilité peut être, en partie, incorporée dans d’autres enquêtes entreprises dans le cadre de l’étude de faisabilité d’un projet/programme.

Cependant, on obtiendra les meilleurs résultats si on garde cette structure intacte, étant donné que ceci facilitera la revue ultérieure de l’étude EIE.

Le rapport d’Évaluation environnementale doit être concis et se limiter aux questions environnementales significatives. Veuillez organiser le rapport comme indiqué ci-dessous:

a)	résumé non technique présentant les mesures recommandées en matière de gestion, d’atténuation et de suivi envisagées pour parer, réduire ou remédier aux effets nocifs significatifs sur l’environnement et présentant également tous les effets nocifs inévitables sur l’environnement;

b)	description du projet comprenant des informations sur son objectif, son site, sa conception et sa taille;

c)	résumé des composantes du projet significatives du point de vue environnemental, résumé comprenant une description des récepteurs d’impacts et des principaux impacts sur l’environnement ainsi que de leur amplitude;

d)	résumé de l’importance des impacts nocifs inévitables sur l’environnement et de l’introduction des mesures recommandées en matière de gestion et d’atténuation;

e)	présentation, sur la base d’un certain nombre d’alternatives, de l’option préférentielle destinée à réduire les impacts nocifs potentiels sur l’environnement. Il conviendra de préciser les conséquences en matière institutionnelle, en matière de techniques, de finances et de gestion, y compris le suivi et autres exigences.

Les résultats devront être présentés de manière à ce que les informations fournies puissent passer directement du rapport du consultant à la section respective de la Proposition de financement.

## Liste de vérification E: Vérification de l’adéquation de l’Évaluation environnementale

!La liste de vérification permet d’évaluer la complétude et l’adéquation des informations obtenues pendant l’Évaluation environnementale et devra être utilisée en conjonction avec la Liste de vérification D. Pour de plus amples informations sur les sujets couverts par ces questions, veuillez vous référer à l’Annexe A: Informations générales sur le Diagnostic environnemental. Veuillez noter qu’une Analyse environnementale réalisée dans le cadre d’une étude de faisabilité ne nécessite pas forcément le niveau de détails proposé à l’Étape n° 1. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner les parties pertinentes pour les vérifications détaillées et les utiliser pour le résumé de vérification à la fin de l’Étape n° 1. Cependant, les tâches et méthodes fondamentales restent identiques.

Pour chaque question, voyez tout d’abord si la question est pertinente au projet donné. Dans le cas contraire, veuillez l’indiquer et puis passez à la question suivante.

Si la question est pertinente au projet donné, vérifiez les informations sur l’environnement relatives à cette question pour décider si les informations sont

- complètes: toutes les informations pertinentes au processus de prise de décision sont disponibles; aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire;

- acceptables: les informations présentées sont incomplètes; cependant, les omissions n’empêchent pas de passer au processus de prise de décision;

- inadéquates: les informations présentées contiennent des omissions majeures; des renseignements supplémentaires sont nécessaires avant de passer au processus de prise de décision.

Cochez la case qui, selon vous, répond le mieux à la question posée. Si vous n’êtes pas sûr de votre réponse, ne cochez aucune case et apportez un commentaire approprié. Veuillez utiliser une copie de la Liste de vérification E pour chaque projet/programme (ou activité forestière complémentaire ou volet de projets/programmes réalisés dans d’autres secteurs). Si vous avez besoin de plus d’espace pour apporter vos commentaires, veuillez utiliser une feuille séparée et le signaler à l’endroit approprié.

| Titre du projet/programme portant sur le secteur forestier: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre du projet/programme portant sur un autre secteur: |  | Volet/activité forestière: |

|  | Votre évaluation des informations |  |  |  |  |  | Commentaires |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 = Question non pertinente, 2 = Informations complètes, 3 = acceptables, 4 = inadéquates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Description du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Caractéristiques principales du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le but et les objectifs du projet sont-ils expliqués? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La conception, le site et l’envergure du projet sont-ils décrits au travers de diagrammes, plans et/ou cartes, selon les besoins? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La nature et la quantité des intrants du projet sont-elles décrites? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La nature et les méthodes des activités du projet sont-elles décrites? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La nature et la quantité des extrants escomptés du projet sont-elles décrites? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Besoins en terres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le terrain occupé par le(s) site(s) du projet ainsi que toute autre disposition connexe d’accès, les installations auxiliaires et les zones d’aménagement paysager sont-ils clairement indiqués sur une carte à l’échelle? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les utilisations qui seront faites des terres sont-elles décrites et les différentes zones d’utilisation des terres ont-elles été démarquées? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Alternatives du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les alternatives étudiées au cours du processus de développement du projet proposé sont-elles décrites? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - D’autres alternatives permettant d’arriver aux mêmes objectifs ont-elles été identifiées? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les différents impacts des alternatives sur l’environnement sont-ils décrits; a-t-on indiqué quels sont les impacts qui ont un caractère irréversible ou inévitable, et quels sont ceux qui peuvent être atténués? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les coûts et bénéfices des alternatives, y compris les coûts des mesures d’atténuation connexes, ont-ils été quantifiés? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’alternative consistant à ne pas mener le projet a-t-elle fait l’objet de discussions? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les raisons à la base de la sélection du projet proposé et le rôle des facteurs environnementaux dans la sélection sont-ils correctement décrits? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Description de l’environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Description de la zone occupée par le projet et de la zone avoisinante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les zones susceptibles d’être affectées de manière significative par les divers aspects du projet ont-elles été indiquées à l’aide de cartes appropriées? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’utilisation des terres sur le(s) site(s) et les zones avoisinantes est-elle décrite? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’environnement susceptible d’être affecté a-t-il été défini de manière suffisamment large pour inclure tout effet potentiellement significatif survenant en dehors de la zone immédiate du projet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Conditions de base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les composantes de l’environnement susceptible d’être affecté par le projet ont-elles été identifiées et suffisamment décrites pour prédire les impacts? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les méthodes utilisées pour étudier l’environnement affecté étaient-elles appropriées à l’ampleur et à la complexité de la tâche d’évaluation? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Des prévisions ont-elles été faites sur les conditions futures probables de l’environnement au cas où le projet n’est pas réalisé? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les sources existantes en matière de données techniques, y compris certains registres et études locales réalisées pour le compte d’agences travaillant sur l’environnement et/ou des groupes d’intérêt, ont-elles été analysées? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les politiques et plans nationaux, régionaux et locaux ont-ils été revus et d’autres données nécessaires pour prévoir les futures conditions de l’environnement ont-elles été saisies? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les agences nationales, régionales et locales détenant des informations sur les conditions environnementales de base ont-elles été consultées de manière adéquate? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| É |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Description des impacts sur l’environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Identification des impacts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les impacts directs et indirects/secondaires, y compris les effets positifs et négatifs, pendant et après la mise en oeuvre du projet, ont-ils été décrits? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les impacts inévitables et irréversibles ont-ils été identifiés? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les impacts ont-ils été étudiés dans la mesure où ils affectent les domaines suivants: air et climat, eaux et sols, bruit, paysage, écologie (biodiversité, zones sensibles), patrimoine historique et culturel, utilisation des terres, populations et communautés? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les recherches sur chaque type d’impact correspondent-elles à leur importance dans le processus de prise de décision, en évitant les informations inutiles et en se concentrant sur les questions-clé? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les informations comprennent-elles une description des méthodes/approches utilisées pour identifier les impacts ainsi que la justification de leur utilisation? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les impacts pouvant découler de conditions d’exploitation exceptionnelles (p. ex. les inondations), d’accidents et de situations d’urgence ont-ils été considérés? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Ampleur des impacts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les impacts sont-ils décrits en termes de nature et d’ampleur des changements survenant et en termes de nature des récepteurs affectés (site, nombre, valeur, sensibilité)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’échelle de temps pendant laquelle les effets se produiront a-t-elle été prévue de manière à faire apparaître clairement si les impacts seront de courte, de moyenne ou de longue durée, temporaires ou permanents, réversibles ou irréversibles? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dans la mesure du possible, des prévisions sur les impacts ont-elles été exprimées en termes quantitatifs? Sinon des descriptions qualitatives ont-elles été faites? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Au cas où des prévisions quantitatives ont été fournies, le degré d’incertitude lié aux résultats est-il indiqué? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Données et méthodes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les méthodes utilisées pour prévoir la nature, l’ampleur et l’échelle des impacts ont-elles été décrites et correspondent-elles à l’importance de chaque impact? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les données utilisées pour évaluer l’ampleur et l’échelle des principaux impacts sont-elles suffisantes pour les tâches à accomplir; sont-elles clairement décrites et leurs sources ont-elles été clairement identifiées? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Évaluation économique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dans la mesure du possible, une évaluation économique des impacts, négatifs et positifs, a-t-elle été effectuée? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - De tels coûts et bénéfices ont-ils été intégrés dans une analyse économique? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Évaluation de l’importance des impacts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’importance des effets a-t-elle fait l’objet de discussions en termes d’impacts sur la communauté locale et sur la protection des ressources? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’importance des effets a-t-elle été évaluée, en prenant en compte les réglementations, valeurs humaines et normes relatives à l’environnement , pertinents, régissant: la qualité environnementale, la santé, la sécurité et le bien-être des personnes susceptibles d’être affectées, les zones protégées, les espèces protégées, le contrôle de l’utilisation des terres, etc., aux niveaux international, national, régional et local? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les conflits d’intérêt potentiels avec des processus de développement existants ont-ils fait l’objet de considérations? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les normes, hypothèses et systèmes de valeur disponibles, pouvant être utilisés pour évaluer l’importance des impacts, ont-ils fait l’objet de discussions? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - En l’absence de normes ou de critères acceptés pour l’évaluation de l’importance des impacts, des approches alternatives ont-elles fait l’objet de discussions et une distinction claire a-t-elle été faite entre les faits, les hypothèses et les jugements professionnels? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les informations indiquent-elles clairement les impacts susceptibles d’être significatifs et les impacts qui ne le seront pas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Mesures d’atténuation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Description des mesures d’atténuation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’atténuation des impacts négatifs significatifs a-t-elle été prise en compte et, le cas échéant, des mesures rentables ont-elles été proposées pour parer aux impacts négatifs significatifs ou pour les confiner à des niveaux acceptables? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que les mesures d’atténuation prises en compte comprennent la modification de la conception et de la mise en oeuvre du projet, le remplacement des installations/ressources du projet et la création de nouvelles ressources pour le projet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’importance de tout impact résiduel après atténuation a-t-elle été décrite? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Est-il clair dans quelle mesure les mesures d’atténuation seront efficaces? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les hypothèses concernant l’efficacité des mesures d’atténuation (p. ex. conditions climatiques) sont-elles justifiées et/ou les risques ont-ils été clairement expliqués? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A-t-on envisagé des compensations aux parties affectées, pour des impacts qui ne peuvent pas être atténués? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Engagements en faveur des mesures d’atténuation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A-t-on élaboré un plan de gestion comprenant des programmes de travaux proposés, des prévisions budgétaires, des calendriers, des exigences en matière de formation et de personnel ainsi que tout autre service d’assistance nécessaire à la mise en place des mesures d’atténuation? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les besoins institutionnels nécessaires à la mise en oeuvre des mesures d’atténuation ont-ils été identifiés? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les capacités des institutions au niveau national, régional et local ont-elles été revues et des pas ont-ils été proposés pour les renforcer ou les développer, afin de pouvoir mettre en oeuvre le plan de gestion? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Évaluation économique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le coût des mesures d’atténuation y compris le coût des exigences institutionnelles et de formation pour les mettre en oeuvre, ont-ils été estimés et inclus au budget du projet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les coûts du suivi des mesures d’atténuation ont-ils été estimés? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les mesures d’atténuation permettent-elles d’atteindre la qualité environnementale requise et ce, au moindre coût? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le niveau optimal de réduction des dommages environnementaux a-t-il été analysé par rapport aux coûts d’atténuation? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Suivi des mesures d’atténuation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Un plan détaillé a-t-il été élaboré pour suivre les mesures d’atténuation et leurs impacts pendant la mise en oeuvre du projet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les autres intrants, tels que le renforcement institutionnel et la formation nécessaires au suivi des mesures d’atténuation, ont-ils été décrits? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Effets de l’atténuation sur l’environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les effets nocifs des mesures d’atténuation sur l’environnement ont-ils été étudiés et décrits? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le potentiel de conflit entre les bénéfices tirés des mesures d’atténuation et leurs impacts nocifs a-t-il été considéré? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Résumé non-technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le résumé non technique contient-il au moins une brève description du projet (objectif, site, conception et envergure) et de l’environnement? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le résumé non technique contient-il une description des mesures recommandées en matière de gestion, d’atténuation et de suivi ainsi qu’une description de tout impact nocif et inévitable sur l’environnement? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les composantes du projet ayant une influence significative sur l’environnement ont-elles fait l’objet d’un résumé comprenant une description des récepteurs d’impacts, des principaux impacts sur l’environnement et de leur ampleur? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’importance environnementale des impacts nocifs et inévitables ainsi que l’importance de l’introduction des mesures recommandées en matière de gestion et d’atténuation ont-elles fait l’objet d’un résumé? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les termes techniques, les listes de données et les explications détaillées de raisonnement scientifique ont-ils été évités dans le résumé non technique? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le résumé comprend-t-il une brève explication de l’approche générale de l’évaluation? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La nature et le statut des décisions, pour lesquelles les informations sur l’environnement ont été préparées, ont-ils été clairement indiqués? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Si les analyses et les résultats présentés dans les informations sont insuffisants pour la prise de décision, a-t-on indiqué la nécessité de travaux supplémentaires allant au-delà des termes de référence de base et le fait que de nouveaux termes de référence peuvent être nécessaires pour identifier les travaux supplémentaires? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Approche générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Participation des parties prenantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les principaux groupes susceptibles d’être intéressés par les questions environnementales concernant le projet ont-ils été impliqués dans le processus de l’Évaluation environnementale? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les informations identifient-elles et répondent-elles aux principales préoccupations du public et des groupes d’intérêts spéciaux susceptibles d’être affectés par le projet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les informations prennent-elles en compte les principales préoccupations des organismes de droit public concernés? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Problèmes de compilation des informations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les éventuelles lacunes constatées au niveau des données requises sont-elles indiquées et les moyens utilisés pour les traiter dans le cadre de l’évaluation ont-ils fait l’objet d’une explication? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les éventuels problèmes de compilation ou d’analyse des données requises à la prévision des impacts ont-ils fait l’objet d’une constatation et d’une explication? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Organisation des informations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les informations sont-elles présentées de manière logique en sections? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’emplacement des informations est-il indiqué dans un index ou dans une table des matières? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Une liste complète des sources externes a-t-elle été incluse? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Présentation des informations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Des informations et des analyses sont-elles proposées pour justifier toutes les conclusions tirées? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les informations et les analyses sont-elles présentées d’une manière compréhensible pour les non- spécialistes, selon les besoins à l’aide de cartes, tableaux et graphiques? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les données et les résultats importants font-ils l’objet d’une discussion au sein de l’information fournie, et ceci de manière intégrée? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A-t-on évité les informations superflues (p. ex. informations non requises pour la prise de décisions)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les informations sont-elles présentées de manière concise avec une terminologie consistante et y a-t-il des liens logiques entre les différentes sections? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les impacts nocifs graves, les bénéfices substantiels sur l’environnement ainsi que les questions controversées ont-ils été soulignés et mis en vue de manière appropriée? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Résumé de la vérification

!Veuillez résumer votre vérification détaillée. Si vous avez uniquement vérifié en détail certaines parties pertinentes, résumez-les et complétez le résumé de la vérification.

| Domaines de vérification | Votre évaluation des informations |  |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 = Question non pertinente, 2 = Informations complètes, 3 = acceptables, 4 = inadéquates |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| - Description du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alternatives du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| - Description de l’environnement |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mesures d’atténuation |  |  |  |  |  |  |  |
| - Description des impacts sur l’environnement |  |  |  |  |  |  |  |
| - Résumé non technique |  |  |  |  |  |  |  |
| - Approche générale |  |  |  |  |  |  |  |

## Liste de vérification F: Reconsidérer la classification du projet durant la phase d’Instruction et décider des actions appropriées à mener

!Veuillez reconsidérer, à l’Étape n° 1, la classification du projet, en prenant en compte tous les résultats de l’Évaluation environnementale, y compris toutes les mesures destinées à atténuer les impacts négatifs et à améliorer les impacts positifs. Veuillez prendre une décision à l’Étape n° 2 quant aux actions appropriées à mener.

Cochez la case qui, selon vous, répond le mieux à la question posée. Si vous n’êtes pas sûr de votre réponse, ne cochez aucune case et apportez un commentaire approprié. Veuillez utiliser une copie de la Liste de vérification F pour chaque projet/programme (ou activité forestière complémentaire ou volet de projets/programmes réalisés dans d’autres secteurs). Si vous avez besoin de plus d’espace pour apporter vos commentaires, veuillez utiliser une feuille séparée et le signaler à l’endroit approprié.

| Titre du projet/programme portant sur le secteur forestier: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre du projet/programme portant sur un autre secteur: |  | Volet/activité forestière: |

### Étape n° 1: Reconsidérer la classification du projet durant la phase d’Instruction

!Veuillez cocher la case appropriée.

|  | Catégorie I | Projets spécialement conçus pour améliorer la qualité environnementale. |
| --- | --- | --- |
|  | Catégorie II | Projets non susceptibles d’avoir ou n’ayant aucun impact significatif sur l’environnement. |
|  | Catégorie III | Projets susceptibles d’avoir ou ayant des impacts négatifs modérés sur l’environnement. |
|  | Catégorie IV | Projets susceptibles d’avoir ou ayant des impacts négatifs significatifs sur l’environnement. |

!Veuillez comparer votre classification du projet avec la classification effectuées durant la phase d’Identification et apportez vos commentaires ci-après.

Commentaires sur la classification du projet:

### Étape n° 2: Décider des actions appropriées à mener

!Veuillez décider des actions appropriées à mener et cocher la case correspondante. Si vous pensez que l’action recommandée ne correspond pas à votre situation, choisissez alors celle qui vous semble la plus appropriée et apportez votre commentaire ci-après.

|  | Le rapport de l’Évaluation environnementale a besoin d’être modifié/complété. Recommandation: cochez cette case si vous avez évalué les informations pour au moins un des domaines de vérification dans le résumé de vérification comme étant “inadéquates”. |
| --- | --- |
|  | De nouveaux TdR devront être établis pour une Évaluation environnementale supplémentaire. Recommandation: cochez cette case si des informations n’ont pas été couvertes par l’Évaluation environnementale, ce qui indique la nécessité de conduire d’autres recherches environnementales allant au-delà des TdR de base et notamment si vous avez évalué les informations relatives à la question 6.(8) comme étant “complètes”, “acceptables” ou “inadéquates”. |
|  | Passez à la préparation de la Proposition de financement. Le plan de conception, de gestion et de suivi le plus approprié doit être incorporé dans la Proposition de financement. Utilisez le résumé non technique de l’étude EIE ou les sections pertinentes de l’étude de faisabilité. Recommandation: cochez cette case - si les informations relatives aux sept domaines de vérification ont été évaluées comme étant “complètes” ou “acceptables” dans le résumé de vérification, et - si, à l’Étape n° 2, vous avez classé le projet dans les Catégories I ou III. |
|  | Aucune mesure spécifique environnementale en matière de conception, de gestion et de suivi des mesures d’atténuation ne doit être intégrée dans la Proposition de financement. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 2, vous avez classé le projet dans la Catégorie II. |
|  | Le projet ne doit pas être poursuivi dans sa forme actuelle. Recommandation: cochez cette case si, à l’Étape n° 2, vous avec classé le projet dans la Catégorie IV. |

Commentaires sur les actions à mener:

Faites la liste des actions supplémentaires à mener qui pourraient s’avérer nécessaires pour les volets de projets individuels.

!

| Thèmes du projet | Actions à mener |
| --- | --- |

Date:

Délégation:      	Responsable géographique:

Signatures:

Fin de l’évaluation, Évaluation environnementale -

Phase d’Instruction